2 

потверждаю 
И.о. главы муниципального
 округа
_____________А.С. Сергиенко
_________________2024 год


[bookmark: _GoBack]




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении муниципальных программ        
Серышевского муниципального округа
в январе-сентябре 2024 года

Выполнение муниципальных программ
 Серышевского муниципального округа в январе – сентябрь 2024 года

За период январь – сентябрь 2024 года на территории Серышевского муниципального округа осуществлялась реализация 8 муниципальных программ, в их составе  27 подпрограмм, с плановым объемом финансирования  1603461,40 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и выполнение программных мероприятий за 9 месяцев  2024  года приведено в таблице:

	Источники
финансирования
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета)
	Фактически
выполнено

	
	
	тыс. руб.
	% от плана
	тыс. руб.
	% от плана

	ВСЕГО
	1603461,40
	1111448,37
	69,3%
	1093982,28
	68,2%

	в т.ч.
	 
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	104104,47
	76256,56
	73,2%
	76256,56
	73,2%

	Областной бюджет
	694884,28
	477299,52
	68,7%
	477299,52
	68,7%

	Местные бюджеты
	804472,65
	557892,28
	69,3%
	540426,19
	67,2%

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



По характеру решаемых задач в Серышевском муниципальном округе действуют следующие категории программ:
экономические программы (3) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств бюджета Серышевского муниципального округа составляет 70,3%;
социальные программы (3) – на них приходится 71,5 % общего лимита  средств местного бюджета;
программы жилищно-коммунальной инфраструктуры (1) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств  бюджета Серышевского муниципального округа составляет 59,2 %.
По итогам за январь – сентябрь 2024 года все муниципальные программы исполнены в объеме  68,2 % от плановых назначений 1603461,40 тыс. рублей, утвержденных Решением № 185 от 26.03.2024 года «О внесении изменений в решение от 22.12.2023 № 179 «О бюджете Серышевского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

 Основные результаты выполнения муниципальных программ
за период январь – сентябрь 2024 года

1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском муниципальном округе». 
Плановый объем финансирования программы из средств бюджетов всех уровней на 2024 год составляет 932,50 тыс. рублей. 
          - 876,00 тыс. рублей – областной бюджет;
 - 56,50 тыс. рублей – местный бюджет.
Исполнение составило 119,81 тыс. рублей или  12,8 % от плановых значений. 
За 9 месяцев денежные средства  израсходованы  на реализацию мероприятий:
- «Организация и проведение конкурсов, акций, организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках ярмарках» - 6,00 тыс. рублей;
          - финансовая поддержка: предоставлена субсидия на возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) двум субъектам предпринимательства на общую сумму 113,81 тыс. рублей. 
2. Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственного производства и расширение рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Серышевского муниципального округа» 
В рамках муниципальной программы, плановый объем на 2024 год составляет 7502,12 тыс. рублей.
- 1705,52 тыс. рублей – областной бюджет;
-  5796,60 тыс. рублей – местный  бюджет. 
Исполнение составило 3050,95 тыс. рублей или  40,7 % от плановых значений.
1. Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Серышевского муниципального округа».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 150,00 тыс. рублей:
- 150,00 тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий, финансирование не производилось.
2. По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Серышевского муниципального округа».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 5476,60 тыс. рублей:
- 5476,60 тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий профинансировано и фактически исполнено 2184,94  тыс. рублей.
Исполнение составило 39,9 % от плана.
На реализацию основного мероприятия «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения» предусмотрен объем расходов на год, в сумме 3176,60 тыс. рублей. Финансирование и исполнение в отчетном периоде  составило 2184,94 тыс. рублей, исполнение 68,8%, в том числе: 
         - по мероприятию «Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы» – 476,73 тыс. рублей. За счет данных средств  выполнены работы по созданию минерализованной полосы  на территории МБУ «пгт Серышево» и  обустройству минерализованной полосы  на территории МКУ «Томское»,  МКУ «Украинское»; оплачены вакцины от клещевого энцефалита для МКУ «Сосновское», «Новосергеевское», «Полянское»,  «Томское»; оплачены транспортные услуги бульдозера; оплачены услуги по вырубке аварийных деревьев в п. Серышево и   услуги по обкосу травяной растительности МКУ «Полянское»;
          - оплачены вакцины от клещевого энцефалита для МКУ «Сосновское», МКУ «Новосергеевское», МКУ «Полянское», МКУ «Томское»;
         - по мероприятию «Резерв материальных ресурсов для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории Серышевского муниципального округа» – 223,0 тыс. рублей  – укомплектованы объекты гражданской обороны; 
       - по мероприятию «Разработка базовых программных документов для реализации генерального плана Серышевского муниципального округа в части транспортной,  социальной и коммунальной  инфраструктур»  – 2 300,00 тыс. рублей. Финансирование и исполнение отсутствует.
3.По подпрограмме «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту».
На основное мероприятие «Выявление и уничтожение на территории мест произрастания дикорастущей конопли» на 2024 год запланировано 170,00 тыс. рублей на обработку 97,2 га площадей, произрастания наркосодержащих растений. В рамках данного мероприятия запланировано приобретение расходных материалов, гербицидов необходимых  для уничтожения конопли. 
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий профинансировано и фактически исполнено 169,91  тыс. рублей.
Исполнение составило 99,9 % от плана. 
4. По подпрограмме «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Серышевского округа» на  мероприятие «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 1705,52,00 тыс. рублей:
- 1705,52 тыс. рублей - областной бюджет.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий профинансировано и фактически исполнено 696,10  тыс. рублей.
Исполнение составило 40,8 % от плана
          Отловлено 40 особей животных без владедьцев, из них 38  выпущены в прежнюю среду обитания и 1 особь передана новому владельцу, 1 особь признана агрессивной и находятся в приюте г. Шимановск.  
          В целом по муниципальной программе «Развитие  сельскохозяйственного производства и расширение рынков  сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия Серышевского муниципального округа» за 9 месяцев  2024 г. фактическое исполнение составляет 40,7 %, доведенные денежные средства будут освоены в течение текущего года.  
3. Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области культуры, молодежной политики и спорта на территории Серышевского  муниципального округа». 
 Плановый годовой объем финансирования программы составил 113118,99 тыс. рублей. 
- 250,00 тыс. рублей - федеральный бюджет; 
- 8054,88 тыс. рублей – областной бюджет;
- 104814,11 тыс. рублей – местный бюджет. 
Фактически профинансировано в отчетном периоде 75854,14 тыс. рублей, выполнение в отчетном периоде составило 74831,89 тыс. рублей или 66,1 % от планового значения. 
Данная муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.
1. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области культуры на территории Серышевского муниципального округа». 
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 107019,99 тыс. рублей.
- 250,00 тыс. рублей - федеральный бюджет;
- 8054,88 тыс. рублей – областной бюджет;
- 98715,11 тыс. рублей – местный бюджет. 
Мероприятия, на которые запланировано финансирование:
- развитие дополнительного образования детей - 7662,58 тыс. рублей;
- финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера – 18492,53 тыс. рублей;
- библиотечное обслуживание - 20167,08 тыс. рублей;
- расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления - 6834,76 тыс. рублей;
- развитие культуры и искусства - 44533,68 тыс. рублей в т.ч.:
- государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры - 254,06 тыс. рублей;
- государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры – 63,52 тыс. рублей;

- создание модельных муниципальных библиотек - 8333,33 тыс. рублей;
          - сохранение памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года» - 706,72 тыс. рублей.
          За период январь – сентябрь  2024 года фактическое исполнение составило 70308,67 тыс. рублей, что составляет 65,7 % от плана.
Из них израсходовано на мероприятия – 290,53 тыс. рублей в том числе:
- проведение награждения победителей муниципального смотра -конкурса на лучшее новогоднее оформление УК Серышевского муниципального округа «Зимние узоры»» - 8,00 тыс. рублей;
- проведение муниципального патриотического конкурса чтецов «Во славу Отечества» - 8,12 тыс. рублей;
- проведение торжественного мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества – 8,49 тыс. рублей;
- награждение победителей муниципального конкурса рисунков «Мой папа - самый лучший, посвященный Дню защитника Отечества» - 3,49 тыс. рублей;
- проведение торжественного открытия «Года семьи» – 6,70 тыс. рублей;
- проведение торжественного мероприятия «Вам, милые дамы!», посвящённого Международному женскому дню» – 2,30 тыс. рублей;
- проведение Всероссийской акции «Вам, любимым!», посвящённой Международному женскому дню – 6,75 тыс. рублей;
- поощрение ветеранов культуры в рамках празднования Международного женского дня – 2,69 тыс. рублей;
- проведение народных гуляний «Гуляй, душа русская!» - 47,16 тыс. рублей;
- проведение муниципальной акции «Читаем всей семьёй» в рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2024» – 6,88 тыс. рублей;
- проведение торжественного мероприятия «Создатели настроения», посвященного празднованию Дня работника культуры – 15,20 тыс. рублей;
- проведение концерта в рамках муниципального фестиваля «Управляй вместе» - 1,60 тыс. рублей;
- участие в Дальневосточном конкурсе хореографических коллективов «Область танца» - 35,17 тыс. рублей;
- проведение торжественного мероприятия, посвященного 79-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне» – 7,41 тыс. рублей;
- проведение торжественного мероприятия, посвященного общероссийскому дню библиотек, «Делу книжному верны» - 10,08 тыс. рублей;
- проведение посвященных Международному мероприятию, «Дню защиты детей» – 50,86 тыс. рублей;
- проведение фестиваля самодеятельного творчества «Улыбнись, Россия!» - 35,36 тыс. рублей;
- участие во Всероссийском Фестивале «Семейная рыбалка»» - 10,46 тыс. рублей;
- о проведении мероприятия посвящённого Дню образования посёлка Серышево» - 8,96 тыс. рублей;
- о проведении муниципального смотр - конкурса библиотек Серышевского муниципального «Семейная реликвия» - 14,85 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области молодежной политики на территории Серышевского муниципального округа».
Плановый объем финансирования подпрограммы из средств бюджета муниципального округа на 2024 год составляет 1057,00 тыс. рублей.
За отчетный период финансирование составило 842,00 тыс. рублей, что составляет 79,7 % от плана. Из них израсходовано на мероприятия – 766,02 тыс. рублей. 
Денежные средства направлены на следующие мероприятия:
- проведение мероприятия, посвящённого Дню российского студенчества - 6,55 тыс. рублей;
- проведение акции по возложению цветов приуроченной к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны – 1,92 тыс. рублей;
- проведение встречи с ветеранами боевых действий «Время выбрало нас» - 2,00 тыс. рублей;
- поощрение – 20,00 тыс. рублей;	
- проведение акции «Защитим память героев» - 2,97 тыс. рублей;
- проведение муниципального этапа детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница – 2024» - 8,90 тыс. рублей;
- проведение муниципального фестиваля «Действуй, Серышево» в рамках регионального этапа Всемирного фестиваля молодёжи «Действуй!» - 2,86 тыс. рублей.
- приобретение стульев по Распоряжению главы № 508р от 23.05.2024 – 272,00 тыс. рублей; 
- проведение концерта в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Виват, Амур!» - 71,28 тыс. рублей;
- проведение митинга, посвященного Дню памяти и скорби – 1,60 тыс. рублей;
- проведение летних площадок при Домах культуры округа – 305,20 тыс. рублей;
- проведение Дня молодежи - 1,60 тыс. рублей.
- проведение муниципального семейного фестиваля «Связь поколений»  -25,26 тыс. рублей;
- о проведении смены «Шанс» для детей, состоящих на различных видах учёта» - 34,13 тыс. рублей;
- о проведении слёта Серебряных волонтёров» - 9,75 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Серышевского муниципального округа».
 Плановый объем финансирования подпрограммы из средств бюджета муниципального округа на 2024 год составляет 5042,00 тыс. рублей.
За отчетный период финансирование составило 3689,20 тыс. рублей, что составляет 73,17 % от плана. Из них израсходовано на мероприятия – 972,26 тыс. рублей в том числе:
- участие в соревнованиях по хоккею, в зачет XXXVIII областной сельской комплексной спартакиады - 18,80 тыс. рублей;
- проведение муниципальных соревнований по волейболу среди мужских команд, памяти Героя Советского Союза П.И. Ермоленко - 14,20 тыс. рублей;
- проведение лыжных гонок в рамках проведения XLII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2024» - 61,65 тыс. рублей;
- участие в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет XXXVIII областной сельской комплексной Спартакиады - 19,21 тыс. рублей;
- проведение муниципальных соревнований по мини-футболу, памяти воинов-интернационалистов - 7,60 тыс. рублей;
- проведение соревнований по шашкам и дартсу, посвященные героизму участников специальной военной операции - 3,30 тыс. рублей;
- проведение межмуниципальных соревнований по хоккею с шайбой - 11,98 тыс. рублей; 
- проведение муниципальных соревнований по волейболу среди женщин, посвященных Празднованию женского Дня - 3,60 тыс. рублей;
- проведение муниципального фестиваля ВФСК ГТО среди гражданских служащих, муниципальных служащих и трудовых коллективов - 1,08 тыс. рублей;
-  участие в соревнованиях по волейболу в зачет XXXVIII областной сельской комплексной Спартакиады - 10,83 тыс. рублей;
- проведение муниципальной Спартакиады пенсионеров - 5,20 тыс. рублей;
- проведение муниципальных соревнований по настольному теннису - 1,40 тыс. рублей;
- участие в региональном фестивале ВФСК ГТО среди муниципальных служащих и трудовых коллективов - 38,20 тыс. рублей;
- участие в соревнованиях по вольной борьбе в зачет XXXVIII областной сельской комплексной Спартакиады - 11,40 тыс. рублей;
- участие в соревнованиях по гандболу среди женских команд в зачет XXXVIII областной сельской комплексной Спартакиады - 9,00 тыс. рублей;
- участие в соревнованиях по гандболу среди мужских команд в зачет XXXVIII областной сельской комплексной Спартакиады - 18,40 тыс. рублей;
- проведение муниципального фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд - 1,20 тыс. рублей;
- участие в региональном Фестивале ВФСК ГТО среди студентов - 24,65 тыс. рублей;
- проведение муниципальных соревнований по волейболу среди работников ЖКХ - 3,00 тыс. рублей;
- проведение муниципальных соревнований по мини-футболу - 3,80 тыс. рублей;
- участие в региональном Фестивале ВФСК ГТО среди семейных команд - 6,50 тыс. рублей;
- проведение муниципальных соревнований по шахматам и дартсу - 1,40 тыс. рублей;
- проведение фестиваля ВФСК ГТО «Мы дошколята» - 4,55 тыс. рублей;
- проведение фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций - 4,82 тыс. рублей;
- проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной 79 годовщине Победы Советского народа в Великой отечественной войне - 14,20 тыс. рублей;
- участие в соревнованиях по русской лапте среди женских команд в XXXVIII областной сельской комплексной Спартакиады - 12,94 тыс. рублей;
- участие в соревнованиях по русской лапте среди мужских команд в XXXVIII областной сельской комплексной Спартакиады - 9,40 тыс. рублей;
- участие в соревнованиях по футболу в зачет XXXVIII областной сельской комплексной Спартакиады - 28,60 тыс. рублей;
- проведение XXIV муниципальной Спартакиад - 72,80 тыс. рублей;
- участие в XIV Спартакиаде пенсионеров Амурской области под девизом «За активное долголетие» - 7,00 тыс. рублей;
- проведение муниципального велозабега - 1,98 тыс. рублей;
- участие в региональном фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций - 28,89 тыс. рублей;
- проведение открытых конноспортивных соревнований по скачкам и бегам посвященных «Дню России» - 4,80 тыс. рублей;
- участие в финальных соревнованиях в зачет XXXVIII областной сельской комплексной Спартакиады - 436,37 тыс. рублей.
- проведение смены ВФСК ГТО « Живи! Участвуй! Побеждай!» - 9,32 тыс. рублей;
- участие во втором этапе Международных российско-китайских дружеских соревнованиях по футболу среди детей U-10» -2,6 тыс. рублей;
- проведение муниципального спортивного фестиваля, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника» – 9,90 тыс. рублей;
- проведение муниципальных соревнований среди пенсионеров, посвященных Дню Военно – воздушных сил в Вооруженных силах Российской Федерации» – 7,52 тыс. рублей;
- участие в XXIII областной Спартакиаде инвалидов Амурской области – 2,01 тыс. рублей;
- участие в XI Спартакиаде Амурской области среди детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья под девизом «Шанс для каждого» - 10,10 тыс. рублей;
- участие в соревнованиях по мини - футболу, в зачет XXXIX областной сельской комплексной Спартакиады» - 6,50 тыс. рублей;
- проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2024» -8,9 тыс. рублей;
- проведение муниципальных соревнований по шахматам, среди детей - 1,64 тыс. рублей;
- участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, в зачет XXXIX областной сельской комплексной Спартакиады - 11,01 тыс. рублей.

4. Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Серышевском муниципальном округе». 
Плановый годовой объем финансирования программы составил 273226,16 тыс. рублей. 
 -87871,41 тыс. рублей – областной бюджет;
 -37631,15 тыс. рублей – местный бюджет;
 - 73,80 тыс. рублей –  другие источники.
Исполнение составило 159820,01 тыс. рублей или 58,5 % от плановых  значений.
1. Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно – коммунального обслуживания населения».
На выполнение мероприятия «Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникших в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения Амурской области» на 01.10.2024 год из областного бюджета доведены лимиты на выделение субсидии теплоснабжающим предприятиям в размере  77076,77 тыс. рублей из них профинансировано 48703,76 тыс. рублей:  
         - ООО «Тепловик» в размере 7071,70 тыс. рублей;
         - ФГБУ «ЦЖКУ» в размере 27056,85 тыс. рублей;
         - ООО «Амуртеплосервис» 4610,61 тыс. рублей;
         - ИП Сазанов А.Н. 9944,58 тыс. рублей;
         На выполнение мероприятия «Модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем снабжения потребителей услугами ЖКХ, улучшения качества ЖКУ» из бюджета округа на прохождение отопительного периода 2024-2025 годы выделено 7541,50 тыс. рублей, профинансировано 4491,54 тыс. рублей, выполнены следующие мероприятия:
         - техническое состояние котлов в количестве  7 шт.;
         - приобретение кабеля интерфейсный в количестве 26 шт.;
         - на котельные округа приобретены GPRS-контроллер ЛЭРС GSM 19 шт.;
         - погрузо-разгрузочные работы на скважине по ул. Зеленая с. Томское;
         - сварочные работы по устранению течи на скважине по ул. Зеленая с. Томское;
         - проведен технический аудит централизованных систем теплоснабжения на территории пгт Серышево котельные №1 и №3;
         - приобретены дымососы ДН9 правого вращения в количестве 2 шт.;
         - земляные работы по устранению аварии по ул. Некрасова пгт Серышево;
         - разработка смет по наружному водопроводу и водоотведению по территории с. Томское;
         - приобретен материал и восстановлена колонка по ул. Советская –Крупская пгт Серышево;
         - проведено обследование внутреннего пространства трубопровода канализационной сети, между двумя колодцами по ул. Некрасова д.5а пгт Серышево;
         - приобретены материалы и выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения по ул. Некрасова пгт Серышево;
         - приобретены материалы и выполнены работы по замене сетей тепло,-водоснабжения по ул. Высокая с. Томское;
         - приобретён материал для изготовления газоходов для котельной с. Бочкаревка;
         - приобретена скорлупа для утепления сетей тепло-водоснабжения по ул. Свободной с. Томское;
         - приобретен материал и выполнены работы по замене участка тепло-водопроводной сети в районе библиотеки пгт Серышево;
         - приобретен материал и выполнены работы по устройству колонки по ул. Школьной пгт Серышево;
         - заключен договор с АО ПК «Серышевский» по отпуску холодной питьевой воды на водоразборную колонку по адресу ул. Пархоменко пгт Серышево;
         - приобретен материал  и выполнены работы по подключению общественного пространства «Сквер по ул. Святителя Иннокентия» пгт Серышево;
         - приобретено 2 автоматизированные колонки; 
         - приобретены насосы, устранение аварийных ситуаций;
         - проведен ремонт наружной канализационной сети между многоквартирными домами по ул. Некрасова 2б и 2в пгт Серышево;
         - приобретен материал для выполнения электрических работ  на котельной с. Бочкаревка;
         - приобретен прибор учета для подключения к колонки по ул. Школьная пгт Серышево;
         - приобретен вентилятор для котельной с. Бочкаревка;
          - приобретен материал для выполнения работ в сфере водоснабжения и водоотведения на территории МКУ «Томское»;
         - приобретена сетка для проведения работ по ограждению санитарно-защитной зоны на водонапорной башни в с. Большая Сазанка;
          -   приобретен материал и выполнены работы по замене участка тепло,-водопроводной сети по ул. Комсомольская-Пушкина, ул. Чкалова, ул. Украинская пгт Серышево.
         На выполнение мероприятия «Модернизация коммунальной инфраструктуры» из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2024-2025 годы выделено 49481,11 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа составит 2061,71 тыс. рублей, из них профинансировано областной бюджет - 30076,72 тыс. рублей, бюджет округа – 1253,19 тыс. рублей, выполнено мероприятий:
         - приобретены и установлены котлы на котельных с. Сосновка, с. Казанка, № 3 пгт. Серышево, с. Томское, с. Белогорка, с. Белоногово, с. Озерное, с. Украинка, с. Лиманное, с. Лермонтово, с. Лебяжье, с. Поляна;
         - сдана  модульная котельная на территории котельной № 2 пгт. Серышево;
         - заключен контракт на выполнение мероприятия по бурению новой скважины по ул. Украинская пгт Серышево, работы выполнены на 95,0%; 
         - заключен муниципальный контракт на выполнение мероприятия  «Замена накопительной емкости водонапорной башни пер. Кирпичный,5», «Замена и монтаж запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях от котельной №1 пгт Серышево».
         По выполнению мероприятия «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «пгт Серышево» из местного бюджета, было выделено 25000,00 тыс. рублей из них израсходовано 20118,68 тыс. рублей на возмещение частичного покрытия убытков от основного вида деятельности (на зарплату, налоги, страховые взносы).  
         По выполнению мероприятия «Улучшение экологической ситуации на территории МО» выполняются следующие мероприятия:
         - «Благоустройство общественной территории «Сквер по ул. Святителя Иннокентия» министерство финансов Амурской области  на обеспечение сбалансированности местных бюджетов выделило 30880,69 тыс. рублей из них выплачен аванс подрядчику ООО «Среда» в размере 9264,20 тыс. рублей.
         На 14.06.2024 года между Управлением жизнеобеспечения администрации Серышевского муниципального округа и ООО «Среда» заключено соглашение о предоставлении из бюджета округа субсидии юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 
         Общая сумма составляет 14172,99 тыс. рублей. Оплата подрядчику планируется в 2 этапа 2024 – 2025 года, определено место по благоустройству дворовой территории военного городка по адресу пгт Серышево по ул. Садовая д. 9,10 и Чапаева 2,4.
         Согласно 1 этапа подрядчику ООО «Среда» выплачена субсидия в размере 8 011,87 тыс. рублей, из них областной бюджет 7 691,40 тыс. рублей, бюджет округа 320,47 тыс. рублей. На текущую дату работы выполнены на 60 %.
	В рамках инициативного бюджетирования «Открытое молодежное пространство пгт Серышево» из областного бюджета выделено 3737,78 тыс. рублей. Софинансирование бюджета округа составляет 171,57 тыс. рублей, средства спонсоров 200,00 тыс. рублей, средства жителей составили 80,00 тыс. рублей, из них профинансировано с областного бюджета 985,28 тыс. рублей, бюджет округа  45,22 тыс. рублей и другие источники в размере 73,80 тыс. рублей.
         Кроме того по мероприятию улучшения экологической обстановки на территории СМО из бюджета округа были выделены денежные средства на следующие мероприятия:
          - разработаны сметы на благоустройство дворовых территорий военного городка пгт Серышево сумма затрат составила 380,00 тыс. рублей; 
          - ликвидация несанкционированной свалки на территории пгт Серышево 144,00 тыс. рублей;
          - в целях выполнения постановления Правительства Амурской области №408 были приобретены таблички с карманами в количестве 50 шт.
         2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения  в Серышевском муниципальном округе».
         На 01.10.2024 года из областного бюджета доведена субсидия по мероприятию «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них» в размере 18949,31 тыс. рублей. Софинансирование из бюджета округа составляет 789,56 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года заключены муниципальные контракты с подрядными организациями. Работы по ремонту асфальтобетона в пгт Серышево, сёлах Поляна и Белоногово будет выполнять ООО «ДЭП №192», восстановление дорожного полотна из ЩПС-1 в пгт Серышево и кювета в с. Бочкаревка – ИП Болдырев Л.Г.. Работы по восстановлению кювета выполнены. Работы по ремонту асфальтобетона в пгт Серышево, сёлах Поляна и Белоногово планируется завершить к 20 октября 2024 года. 
	На мероприятие «Обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение улично-дорожной сети населенных пунктов» из областного бюджета выделена субсидия в размере 4000,00 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа составляет 166,67 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года проведены конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций на выполнение работ по освещению улично-дорожной сети (УДС) и обустройству остановок для школьных маршрутов. С подрядными организациями заключены муниципальные контракты. Работы по освещению УДС в пгт Серышево, сёлах Добрянка и Тавричанка, Введеновка и ст. Арга выполнены. Работы по обустройству остановок будут завершены до 30.10.2024 года.
         На мероприятие «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» за 9 месяцев 2024 года из бюджета округа было профинансировано на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, и обеспечение безопасности дорожного движения на них в размере 21074,40 тыс. рублей. Израсходовано на содержание автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, и обеспечение безопасности дорожного движения на них за 9 месяцев в размере 12279,10 тыс. рублей. На оплату ремонта автодорог и обустройство остановок запланировано израсходовать 1153,99 тыс. рублей.
На мероприятие «Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения» из бюджета округа запланировано 609,24 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2024 года, перечислено Управлению ГО и ЧС г. Свободного 165,00 тыс. рублей за несение дежурства в период работы ледовой переправы через реку Зея.
3.Подпрограмма «Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования в Серышевском муниципальном округе»:
На мероприятие «Оказание поддержки, связанной с организацией транспортного обслуживания населения» в части оплаты приобретения автомобильного транспорта (лизинг) из областного бюджета выделена субсидия в размере 1523,07 тыс. рублей, софинансирование из бюджета округа составляет 63,46 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 года произведена оплата лизингового платежа за приобретенный в 2023 году  автобус в размере 1399,73 тыс. рублей, в т.ч. 1343,74 тыс. рублей – бюджет области, 55,99 тыс. рублей – местный бюджет.
	На мероприятие «Совершенствование управления пассажирским транспортом Серышевского муниципального округа, организация пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах», за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по утвержденным регулируемым тарифам на территории Серышевского муниципального округа, по муниципальным контрактам, МУП «Автомобилист» Серышевского района, перечислено 5968,66 тыс. рублей.
 4.Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей территории Серышевского муниципального округа».
В рамках основного мероприятия «Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий».
Всего выделено 714,24 тыс. рублей  из них областной бюджет – 414,24 тыс. рублей, местный бюджет - 300,00 тыс. рублей.
Сертификат  получила семья Перегудова Я.В., приобрели квартиру г. Белогорск ул. Кирова д.57  кв.39, площадью 46,6 кв.м.
5. Муниципальная подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Серышевского муниципального округа
Из бюджета округа выделено 1250,41 тыс. рублей, на выполнение мероприятий по ремонту социального жилья, из них профинансировано 1250,41 тыс. рублей. По решению суда была приобретена квартира по адресу с. Поляна ул. Школьная д.2 кв. 11, площадью 41,3 кв.м.

5.Муниципальная программа «Развитие образования Серышевского муниципального округа». 
Плановый объем финансирования программы на 2024 год составляет 883274,26 тыс. рублей:
-  103854,47 тыс. рублей – федеральный бюджет.
- 512962,55 тыс. рублей – областной бюджет.
- 266144,27 тыс. рублей – местный бюджет.
Фактически профинансировано в отчетном периоде 642889,67 тыс. рублей, что составило 72,8 % от плана.
 Данная муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм:
1.Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 809308,25 тыс. рублей:
- 86822,77 тыс. рублей – федеральный бюджет.
- 480183,42 тыс. рублей - областной бюджет.
- 242302,05 тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий профинансировано и фактически исполнено 599 857,11 тыс. рублей.
Исполнение составило 74,1 % от плана.
На реализацию основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» предусмотрен объем расходов на год, в сумме 751779,90  тыс. рублей.
Фактическое исполнение – 544410,16 тыс. рублей, что составило 72,4 % от плана, в том числе:
- единовременное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам составляет – 27823,35 тыс. рублей;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение бесплатного дошкольного и общего образования, в части выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающим образовательные программы дошкольного образования 5463,44 тыс. рублей;
- выравнивание обеспеченности муниципальных образований – 176244,33  тыс. рублей;
- обеспечение услуг дополнительного образования, включенных в муниципальный социальный заказ 2775,18 тыс. рублей. 
          Основное мероприятие «Содействие развитию дошкольного и общего образования». 
 Плановый объем финансирования подпрограммы составляет 54732,01 тыс. рублей, фактическое кассовое исполнение – 53408,55 тыс. рублей, что составило 97,8 % от плана, в том числе:
- проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях деревянных окон на металлопластиковые 4382,77 тыс. рублей, МАОУСОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева (детский сад с. Поляна, МОАУСОШ с. Новосергеевка);
- организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий МОАУСОШ имени Д.В. Агафонова с. Сосновка   2083,33 тыс. рублей;
- благоустройство территорий, дошкольных образовательных организаций МДОАУ Детский сад «Солнышко» с Томское 1041,67 тыс. рублей;
- проведение мероприятий по реализации муниципальной программы 3276,54 тыс. рублей;
- создание школьного кафе в общеобразовательных организациях, МАОУСОШ №1 пгт Серышево имени Сергея Бондарева 1387,00 тыс. рублей;
- реализация мероприятий, планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением расходов R5052-R5058) 41237,24 тыс. рублей, МАОУСОШ №2 пгт Серышево. 
         Основное мероприятие «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями» утверждено 209,02 тыс. рублей, исполнено 74,59 тыс. рублей.
         Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан» направлены средства в сумме 2587,32 тыс. рублей, на обеспечение деятельности советников директоров, по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Исполнение составило 1963,81 тыс. рублей или 75,9% от плановых значений.
2. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
Плановый объем, на данную подпрограмму составляет 1685,00 тыс. рублей. За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено и фактически исполнено 982,30 тыс. рублей. Средства в сумме 630,00 тыс. рублей направлены на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций (оплата найма жилья) На выплату подъемных молодым специалистам в сумме 170,00 тыс. рублей. Выплата стипендий 21,00 тыс. рублей. На проведение мероприятий по реализации муниципальной программы израсходовано 161,30 тыс. рублей. 
3. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей».
Объем расходов на финансирования подпрограммы в 2024 год составляет 50078,69 тыс. рублей. За отчетный период фактическое финансирование и исполнение составило – 26909,85 тыс. рублей или 53,7% от плановых значений.
Денежные средства направлены на выполнение следующих мероприятий:
- организация и обеспечение проведения оздоровительной компании детей 1572,31 тыс. рублей;
         - реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан   25201,11 тыс. рублей;
- обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья 1529,25 тыс. рублей;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 6219,40 тыс. рублей;
- организация бесплатного питания детей из многодетных семей 2773,57 тыс. рублей;
- организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях (в части организации питания детей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, принимающих участие в специальной военной операции) 362,28 тыс. рублей;
- выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения 73,11 тыс. рублей;
- выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов и в приемных семьях, а также вознаграждение приемных родителей, единовременных выплат при передаче ребенка в семью – 11273,87 тыс. рублей;
- единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 1039,22 тыс. рублей;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 1305,89 тыс. рублей; 
- организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных организациях (в части финансового обеспечения материальных средств для осуществления государственных полномочий) 46,79 тыс. рублей.         
4. Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику».
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер по созданию условий социализации и эффективной самореализации молодежи»
Объем расходов данной подпрограммы составляет 361,00 тыс. рублей на год.
Фактически профинансировано и исполнено за отчетный период 360,77 тыс. рублей. Исполнение составляет 100,0%.
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Серышевского муниципального округа и прочие мероприятия в области образования»».
Объем расходов предусмотренный на реализацию подпрограммы составляет 21777,92 тыс. рублей. Фактическое финансирование и исполнение на отчетную дату – 14779,65  тыс. рублей.
Основное мероприятие «Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти» фактически исполнено 8353,25тыс. рублей. В том числе на содержание работников по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы –3212,74 тыс. рублей.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений» фактически исполнено 6426,40 тыс. рублей, 
Денежные средства направлены на реализацию основных мероприятий. 

         6. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского муниципального округа». 
На финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского муниципального округа» на 2024 год из местного бюджета запланировано 1777,87 тыс. рублей. 
- 1544,78 тыс. рублей – областной бюджет;
- 233,09 тыс. рублей – местный бюджет.
 За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий профинансировано и фактически исполнено 59,92 тыс. рублей:
Исполнение составило 3,4 % от планового значения.
1.Подпрограммма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Серышевского муниципального округа».
На 2024 год запланировано 1544,78 тыс. рублей из областного бюджета и 233,09 тыс. рублей из местного бюджета. Всего исполнено в отчетном периоде 59,92 тыс. рублей, из них 1,20 тыс. рублей из местного бюджета на оплату страховой премии членов добровольной народной дружины. По договору страхования граждан от несчастных случаев и 58,72 тыс. рублей из местного бюджета на приобретение ручных металлодетекторов, для работы на 16 избирательных участках во время проведения выборов.
2.Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского муниципального округа». 
 Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 10,00 тыс. рублей. За отчетный период финансирование не производилось.

           7. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Серышевского муниципального округа».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 323629,50 тыс. рублей.
- 6802,90 тыс. рублей – областной бюджет;
- 316826,60 тыс. рублей – местный бюджет.
За отчетный период фактическое исполнение составило 229653,86 тыс. рублей, что составляет  70,9 % от плана.
  1.Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Серышевского муниципального округа»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 31274,42 тыс. рублей.
За отчетный период фактическое исполнение составило 18865,80 тыс. рублей, что составляет 60,3 % от плана.
2.Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Серышевского муниципального округа»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 44256,34 тыс. рублей.
- 6802,90 тыс. рублей – областной бюджет;
- 37453,43 тыс. рублей – местный бюджет.
За отчетный период исполнено 33492,70 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 75,7 % от плана.
3.Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Серышевском муниципальном округе»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 248098,75 тыс. рублей:
-248098,75  тыс. рублей – местный бюджет.
Фактическое исполнение составило 177295,35 тыс. рублей, что  составляет 71,5 % от плана.

8. Муниципальная программа «Сохранение и укрепление здоровья населения Серышевского муниципального округа».
Средства по данной программе не планировались.



Начальник отдела экономики                                                          В.В.Жданова


