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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении муниципальных программ        
Серышевского района 
в январе-сентябре 2020 года



1. Финансирование муниципальных программ  
За период январь-сентябрь 2020 года на территории Серышевского района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ, в их составе  22 подпрограмма, с плановым объемом финансирования  967587,305 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и выполнение программных мероприятий в январе-июне 2020  года приведено в таблице:

	Источники
финансирования
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета)
	Фактически
выполнено

	
	
	тыс. руб.
	% от плана
	тыс. руб.
	% от плана

	ВСЕГО
	971522,679
	594773,616
	61,2
	594619,286
	61,2

	в т.ч.
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	15094,8
	3832,32
	25,4
	3832,32
	25,4

	Областной бюджет
	435047,438
	277232,093
	63,7
	277232,093
	63,7

	Местные бюджеты
	521380,441
	313709,203
	60,2
	313554,873
	60,1

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



По характеру решаемых задач в Серышевском районе действуют следующие категории программ:
экономические программы (3) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств  бюджета Серышевского района составляет 21,41 %;
социальные программы (3) – на них приходится 67,83 % общего лимита  средств местного бюджета;
программы жилищно-коммунальной инфраструктуры (1) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств  районного бюджета составляет 10,75 %.
По итогам за январь-сентябрь 2020 года все муниципальные программы профинансированы в объеме 49,78 % от планового лимита финансирования, установленного на 2020 год.
2. Основные результаты выполнения муниципальных программ
за период январь-сентябрь 2020 года




2.1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском районе на 2014-2025 годы».
Плановый объем финансирования программы из средств районного бюджета на 2020 год составляет 1837,941 тыс. рублей. Фактически профинансировано и исполнено из районного и областного бюджетов в 2020 году – 1150,93 тыс. рублей. 
2.2. Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области культуры, молодежной политики и спорта на территории Серышевского  района  на  2014-2025 годы».
Плановый годовой объем финансирования программы составил 73022,592 тыс. рублей. Фактически профинансировано в  отчетном периоде 41728,49 тыс. рублей. Фактическое исполнение – 57,1 % от плана. Данная муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.
2.2.1. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области культуры на территории Серышевского района». 
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 70122,592  тыс. рублей - местный бюджет.
За период январь-сентябрь  2020 года финансирование составило 39916,89 тыс. рублей. Фактическое исполнение – 56,9 % от плана. 
2.2.2. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области молодежной политики на территории Серышевского района».
Плановый объем финансирования подпрограммы из средств районного бюджета на 2020 год составляет  2200,000  тыс. рублей.
За период январь-сентябрь 2020 года финансирование и фактическое исполнение составило  1660,000 тыс.рублей , что составило 75,5 % от плана.
2.2.3. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Серышевского района».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет  700,000  тыс. рублей.
За отчетный период финансирование и фактическое исполнение составило 151,600 тыс. рублей , что составляет 21,7 % от плана.

2.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района в 2014-2025 годы».
Плановый объем финансирования  программы на 2020 год составляет 4258,983 тыс. рублей. Фактически профинансировано и исполнено в отчетном периоде 3956,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение 92,9% от плана. 
В рамках данной муниципальной программы действует 2 подпрограммы:
2.3.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Серышевского района».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 4248,983 тыс. рублей - местный бюджет. Фактически профинансировано и выполнено – 3956,7 тыс. рублей. 
2.3.2.Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности  инвалидов на территории  Серышевского района».
Плановый объем финансирования подпрограммы из средств районного бюджета на 2020 год составляет 10,000 тыс. рублей. Профинансировано и выполнено за отчетный период 0,0 % от плана.

2.4.     Муниципальная программа «Развитие АПК  и     противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в Серышевском районе на 2014-2025 годы»
Плановый объем финансирования программы на 2020 год составляет 4440,478 тыс. рублей.
 Фактически профинансировано и исполнено в отчетном периоде 3236,77 тыс. рублей, что составило 72,9 %  от плана.

2.5. Муниципальная программа «Развитие образования Серышевского района на 2014-2025 годы» 
Плановый объем финансирования программы на 2020 год составляет 582924,4 тыс. рублей:
Фактически профинансировано и исполнено в отчетном периоде 421676,52 тыс. рублей, что составило 72,3 %  от плана.
Данная муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм.

2.5.1.Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет:
880,0 тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено и фактически исполнено 543,1 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет  61,7 % от плана.
2.5.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 527579,6  тыс. рублей.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено 385780,02 тыс. рублей
Фактическое исполнение – 385780,02 тыс. рублей, что составило 73,1 % от плана.
2.5.3. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 41317,8  тыс. рублей:
Фактическое исполнение составляет  64,4 % от плана.
2.5.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Амурской области на 2014-2025 годы».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет  13147,0  тыс. рублей.
За период январь-сентябрь 2020 года финансирование и фактическое исполнение составило 8729,3 тыс. рублей, что составляет 66,4 % от плана. 

2.6. Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Серышевском районе на 2014-2025гг».
Плановый годовой объем финансирования программы составляет-104076,327  тыс. рублей из них:
- областной бюджет- 74754,809  тыс. рублей;
- местный бюджет – 29321,518  тыс. рублей.
Профинансировано  за  отчетный период 28595,415  тыс. рублей,  что составило 27,47 % от плана.
2.6.1.Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности жилищно-коммунального обслуживания населения»
 Запланировано 60174,461 тыс. рублей. Исполнение за   январь – сентябрь 2020 год составляет 24,5 % от плана.
Из областного бюджета было распределение субсидии на возмещение части затрат (недополученных доходов), возникших в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения Серышевского района Амурской области теплоснабжающим предприятиям в размере  50295,185 тыс. рублей.
2.6.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Серышевском районе»
По плану на 2020 год запланировано всего 30723,186 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 13632,033 тыс. рублей. Финансирование и исполнение  составило 5273,583 тыс. рублей:
2.6.3.Подпрограмма «Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования в Серышевском  районе»  
На реализацию подпрограммы на 2020 год запланировано из местного бюджета 9301,485 тыс. рублей из них израсходовано 4772,340 тыс. рублей в рамках реализации основного мероприятия «Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования в Серышевском районе». Средства были выделены МУП «Автомобилист» Серышевского района на возмещение частичного покрытия убытков от основного вида  деятельности.
2.6.4. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории Серышевского района» 
На 2020 год на реализацию запланировано 3833,195 тыс. рублей.
Финансирование и фактическое исполнение в отчетном периоде составило 3833,193 тыс. рублей
2.6.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Серышевском районе»
В 2020 году запланировано 10,000 тыс. рублей из районного бюджета. Фактическое исполнение за отчетный период  0 тыс. рублей.
2.6.6. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016-2017 гг. и на период до 2025 года»
В рамках подпрограммы на 2020 год запланировано 0,0 тыс. рубль из местного бюджета. В отчетном периоде финансирование и исполнение составило 0,0 тыс. рублей.
2.6.7. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Серышевском  районе»
           На  2020 год на реализацию подпрограммы запланировано 0,00 тыс. руб. из федерального бюджета. За период январь – сентябрь  2020 года фактически выполнено 0,00  тыс. рублей.
2.6.7. Подпрограмма «Чистая вода»
В рамках подпрограммы на 2020 год запланировано 34,0 тыс. рублей из местного бюджета. В отчетном периоде финансирование и исполнение составило 0 тыс. рублей. 

2.7. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Серышевского района на 2015-2025 годы».
Плановый годовой объем финансирования составляет 200961,958 тыс. рублей, из них:
- 200961,958  тыс. рублей из местного бюджета.
  Фактически профинансировано в отчетном периоде 94274,461 тыс. рублей. Фактическое исполнение – 94274,461 тыс. рублей, что составило 46,91 %  от плана.
2.7.1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Серышевского района»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 119878,217  тыс. рублей - местный бюджет.
За период январь-сентябрь 2020 года финансирование составило 53097,907 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет 44,29% от плана.
Денежные средства направлены на реализацию основных мероприятий подпрограммы:
2.7.2. Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Серышевского района»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 17671,286  тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период на реализацию программных мероприятий выделено 12113,795 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 68,55% от плана. Средства были потрачены на реализацию основных мероприятий подпрограммы:
- «Осуществление учета районного имущества» – 2500,000  тыс. рублей;
- «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» - 2748,337 тыс. рублей.
2.7.3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Серышевском районе»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 63412,455  тыс. рублей:
За период январь-сентябрь 2020 года на реализацию программных мероприятий профинансировано  – 29062,759  тыс. рублей, исполнено – 29062,759 тыс. рублей.
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Начальник отдела экономического развития,                                    
труда и потребительского рынка                                                           В.В.Жданова
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