# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# о выполнении муниципальных программ

# Серышевского района

# в январе-сентябрь 2019 года.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# о выполнении муниципальных программ

# за январь - сентябрь

# 2019 года

# 1. Финансирование муниципальных программ

За период январь-сентябрь 2019 года на территории Серышевского района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ, в их составе  22 подпрограмма, с плановым объемом финансирования  907013,892 тыс. рублей.

Фактическое финансирование и выполнение программных мероприятий в январе-июне 2019  года приведено в таблице:

| Источники финансирования | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета) |  | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % от плана | тыс. руб. | % от плана |
| ВСЕГО | 907013,892 | 659192,756 | 72,67 | 656178,309 | 72,34 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 34331,497 | 34331,497 | 100 | 33070,057 | 96,32 |
| Областной бюджет | 400842,571 | 285551,754 | 71,23 | 285281,754 | 71,17 |
| Местные бюджеты | 471839,824 | 339309,505 | 71,91 | 337826,498 | 71,59 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

По характеру решаемых задач в Серышевском районе действуют следующие категории программ:

экономические программы (3) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств  бюджета Серышевского района составляет 19,31%;

социальные программы (3) – на них приходится 69,82 % общего лимита  средств местного бюджета;

программы жилищно-коммунальной инфраструктуры (1) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств  районного бюджета составляет 10,87%.

По итогам за январь-сентябрь 2019 года все муниципальные программы профинансированы в объеме 72,67 % от планового лимита финансирования, установленного на 2019 год.

2. Основные результаты выполнения муниципальных программ

за период январь-сентябрь 2019 года

2.1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском районе на 2014-2025 годы».

Плановый объем финансирования программы из средств районного бюджета на 2019 год составляет 800,00 тыс. рублей. Фактически профинансировано и исполнено в отчетном периоде – 10,0 тыс. рублей.

2.2. Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области культуры, молодежной политики и спорта на территории Серышевского  района  на  2014-2025 годы».

Плановый годовой объем финансирования программы составил 71199,536 тыс. рублей. Фактически профинансировано в  отчетном периоде 45907,488 тыс. рублей. Фактическое исполнение – 64,47 % от плана. Данная муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.

2.2.1. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области культуры на территории Серышевского района».

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 69679,936  тыс. рублей - местный бюджет.

За период январь-сентябрь 2019 года финансирование составило 44554,788 тыс. рублей. Фактическое исполнение – 63,05 % от плана. Денежные средства израсходованы на реализацию мероприятий:

-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дополнительного образования детей» - 3600,5  тыс. рублей;

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) социально-культурного (досугового) центра» - 22252,667 тыс. рублей;

-«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) межпоселенческой районной библиотеки»  - 8333,567 тыс. рублей;

-«Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» - 1935,831  тыс. рублей;

-«Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера» - 7808,901 тыс. рублей.

2.2.2. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области молодежной политики на территории Серышевского района».

Плановый объем финансирования подпрограммы из средств районного бюджета на 2019 год составляет  840,00  тыс. рублей.

За период январь-сентябрь 2019 года финансирование и фактическое исполнение составило 85,3 % от плана.

2.2.3. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Серышевского района».

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет  679,6  тыс. рублей.

За отчетный период финансирование и фактическое исполнение составило 636,0 тыс. рублей , что составляет 93,59 % от плана.

2.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района в 2014-2025 годы».

Плановый объем финансирования  программы на 2019 год составляет 1290,446 тыс. рублей. Фактически профинансировано и исполнено в отчетном периоде 1088,445 тыс. рублей.

В рамках данной муниципальной программы действует 2 подпрограммы:

2.3.1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Серышевского района».

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 404,00 тыс. рублей - местный бюджет. Фактически профинансировано и выполнено – 212,00 тыс. рублей. Денежные средства израсходованы на реализацию мероприятий:

- «Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде» - 50,0 тыс. рублей;

- «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов» - 162,0 тыс. рублей.

2.3.2.Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности  инвалидов на территории  Серышевского района».

Плановый объем финансирования подпрограммы из средств районного бюджета на 2019 год составляет 876,445 тыс. рублей. Профинансировано и выполнено за отчетный период 98,88 % от плана.

2.4.     Муниципальная программа «Развитие АПК  и     противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в Серышевском районе на 2014-2025 годы»

Плановый объем финансирования программы на 2019 год составляет 806,854  тыс. рублей.

Фактически профинансировано и исполнено в отчетном периоде 318,640 тыс. рублей, что составило 39,5 %  от плана.

2.5. Муниципальная программа «Развитие образования Серышевского района на 2014-2025 годы»

Плановый объем финансирования программы на 2019 год составляет 560730,4 тыс. рублей:

Фактически профинансировано и исполнено в отчетном периоде 416527,1 тыс. рублей, что составило 74,29 %  от плана.

Данная муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм.

2.5.1.Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет:

532,00 тыс. рублей - местный бюджет.

За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено и фактически исполнено 361,9 тыс. рублей.

2.5.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 518951,2  тыс. рублей:

- 29655,8 тыс. рублей – федеральный бюджет.

- 217275,2 тыс. рублей - областной бюджет;

- 140095,7 тыс. рублей - местный бюджет.

За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено 387026,7  тыс. рублей:

- 217275,2 тыс. рублей - областной бюджет;

- 140095,7 тыс. рублей - местный бюджет.

Фактическое исполнение – 349549,8 тыс. рублей, что составило 74,5 % от плана.

На реализацию основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» финансирование составило- 387026,7 тыс. рублей:

Денежные средства направлены на реализацию следующих мероприятий:

-Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования – 41620,3 тыс. рублей из средств местного бюджета;

-Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений начального, основного, среднего общего, дополнительного образования – 95797,5  тыс. рублей из средств местного бюджета;

- Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 4918,1 тыс. рублей из областного бюджета;

-Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 207173,9  тыс. рублей из средств областного бюджета;

2.5.3. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей».

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 28980,5  тыс. рублей:

- 27713,1 тыс. рублей - областной бюджет;

- 1267,4 тыс. рублей - местный бюджет.

За отчетный период финансирование составило 21128,8 тыс. рублей:

- 20058,6 тыс. рублей - областной бюджет;

- 1070,2 тыс. рублей - местный бюджет.

Фактическое исполнение составляет  72,9 % от плана.

На реализацию основного мероприятия «Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей» исполнение составило-1821,4 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия «Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан» исполнение составило-19307,4 тыс. рублей.

2.5.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Амурской области на 2014-2025 годы».

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет  12266,7  тыс. рублей.

За период январь-сентябрь 2019 года финансирование и фактическое исполнение составило 8009,7 тыс. рублей, что составляет 65,3 % от плана. Денежные средства направлены на реализацию основных мероприятий:

- «Обеспечение функций исполнительных органов  власти» - 30303,3 тыс. рублей;

- Основное мероприятие «Обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений» - 4979,4 тыс. рублей.

2.6. Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Серышевском районе на 2014-2025гг».

Плановый годовой объем финансирования программы составляет-98575,712  тыс. рублей из них:

- федеральный бюджет – 4005,220 тыс. рублей;

- областной бюджет- 63766,683  тыс. рублей;

- местный бюджет – 30803,809  тыс. рублей.

Профинансировано  за  отчетный период -62827,514  тыс. рублей,  что составило 63,7 % от плана.

2.6.1.Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности жилищно-коммунального обслуживания населения»

Запланировано 54799,598 тыс. рублей. Исполнено за   январь – сентябрь 2019 год 33427,928 тыс. рублей из областного бюджета, что составляет 61,0 % от плана.

Из областного бюджета было распределение субсидии на возмещение части затрат (недополученных доходов), возникших в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения Серышевского района Амурской области теплоснабжающим предприятиям в размере  30471,310  тыс. рублей.

2.6.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Серышевском районе»

По плану на 2019 год запланировано из областного бюджета 30005,069 тыс. рублей, из местного бюджета 13206,883 тыс. рублей. Финансирование и исполнение  составило 16970,540 тыс. рублей:

Денежные средства направлены на реализацию основных мероприятий:

-обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2.6.3.Подпрограмма «Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования в Серышевском  районе»

На реализацию подпрограммы на 2019 год запланировано из местного бюджета 4500,0 тыс. рублей из них израсходовано 3158,001 тыс. рублей в рамках реализации основного мероприятия «Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования в Серышевском районе». Средства были выделены МУП «Автомобилист» Серышевского района на возмещение частичного покрытия убытков от основного вида  деятельности.

2.6.4. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории Серышевского района»

На 2019 год на реализацию запланировано 1386,125 тыс. рублей.

Финансирование и фактическое исполнение в отчетном периоде составило 1386,125 тыс. рублей

2.6.5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Серышевском районе»

В 2019 году запланировано 1,00 тыс. рублей из районного бюджета. Фактическое исполнение за отчетный период  0 тыс. рублей.

2.6.6. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий на 2016-2017 гг. и на период до 2025 года»

В рамках подпрограммы на 2019 год запланировано 3879,7 тыс. рубль из местного бюджета. В отчетном периоде финансирование и исполнение составило 3879,7 тыс. рублей.

2.6.7. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Серышевском  районе»

На  2019 год на реализацию подпрограммы запланировано 4005,220 тыс. руб. из местного бюджета. За период январь – сентябрь 2019 года фактически выполнено 2743,780  тыс. рублей.

2.6.7. Подпрограмма «Чистая вода»

В рамках подпрограммы на 2019 год запланировано 0 тыс. рублей из местного бюджета. В отчетном периоде финансирование и исполнение составило 0 тыс. рублей.

2.7. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Серышевского района на 2015-2025 годы».

Плановый годовой объем финансирования составляет 173610,945 тыс. рублей, из них:

- 8640,151  тыс. рублей из областного бюджета;

- 164970,794  тыс. рублей из местного бюджета.

Фактически профинансировано в отчетном периоде 132513,569 тыс. рублей. Фактическое исполнение – 131384,183 тыс. рублей, что составило 75,67 %  от плана.

2.7.1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Серышевского района»

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 105608,506  тыс. рублей - местный бюджет.

За период январь-сентябрь 2019 года финансирование составило 80138,648 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет 75,88% от плана.

Денежные средства направлены на реализацию основных мероприятий подпрограммы:

2.7.2. Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Серышевского района»

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 12205,848  тыс. рублей - местный бюджет.

За отчетный период на реализацию программных мероприятий выделено 10654,825 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 87,17% от плана. Средства были потрачены на реализацию основных мероприятий подпрограммы:

- «Осуществление учета районного имущества» – 1772,535  тыс. рублей;

- «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» - 2329,663 тыс. рублей.

2.7.3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Серышевском районе»

Плановый объем финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 55798,591  тыс. рублей:

За период январь-сентябрь 2019 года на реализацию программных мероприятий профинансировано  – 41720,096  тыс. рублей, исполнено – 41352,055 тыс. рублей.

Начальник отдела экономического развития,

труда и потребительского рынка                                                           В.В.Жданова

| № | Наименование программы/мероприятия | Плановый годовой объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  | Фактически выполнено в отчетном периоде, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | другие источники |
| 1. | Серышевский район | 907013,892 | 34331,497 | 400842,571 | 471839,824 | 0,000 | 659192,756 | 34331,497 | 285551,754 | 339309,505 | 0,000 | 656178,309 | 33070,057 | 285281,754 | 337826,498 | 0,000 |
|  | Объекты капитального строительства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие капитальные вложения | 886,445 | 670,477 | 118,323 | 97,645 | 0,000 | 876,445 | 670,477 | 118,323 | 87,645 | 0,000 | 876,446 | 670,477 | 118,323 | 87,646 | 0,000 |
|  | НИОКР | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Прочие расходы | 906127,447 | 33661,020 | 400724,248 | 471742,179 | 0,000 | 658316,311 | 33661,020 | 285433,431 | 339221,860 | 0,000 | 655301,863 | 32399,580 | 285163,431 | 337738,852 | 0,000 |
| 1.1. | Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском районе на 2014-2025 годы" | 800,000 | 0,000 | 700,000 | 100,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | 790,000 | 0,000 | 700,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1. | Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая КФХ ( в части предоставления субсидии местным бюджетам) | 790,000 | 0,000 | 700,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Организационная, информационная, консультативная поддержка | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках ярмарках | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 |
| 1.2. | Муниципальная программа "Развитие АПК и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в Серышевском районе на 2014 - 2025 годы" | 806,854 | 0,000 | 223,214 | 583,640 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 0,000 | 318,640 | 0,000 |
| 1.2.1. | Поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории района | 223,214 | 0,000 | 223,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1. | Осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных | 223,214 | 0,000 | 223,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Мониторинг произрастания дикорастущей конопли и ее уничтожения на землях сельхозназначения, землях, прилегающих к сельскохозяйственным объектам, и на заброшенных участках механизированным, химическим и ручным способами | 318,640 | 0,000 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 0,000 | 318,640 | 0,000 |
| 1.2.2.1. | Обеспечение закупки химических средств для уничтожения дикорастущей конопли и проведения мероприятий по ее уничтожению | 318,640 | 0,000 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 318,640 | 0,000 | 0,000 | 318,640 | 0,000 |
| 1.2.3. | Организация и проведение мероприятий по развитию агропромышленного комплекса | 265,000 | 0,000 | 0,000 | 265,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.1. | Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3.2. | Поддержка начинающих фермеров | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района в 2014-2025 годы" | 1290,445 | 670,477 | 118,323 | 501,645 | 0,000 | 1088,445 | 670,477 | 118,323 | 299,645 | 0,000 | 1088,446 | 670,477 | 118,323 | 299,646 | 0,000 |
| 1.3.1. | "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Серышевского района" | 404,000 | 0,000 | 0,000 | 404,000 | 0,000 | 212,000 | 0,000 | 0,000 | 212,000 | 0,000 | 212,000 | 0,000 | 0,000 | 212,000 | 0,000 |
| 1.1. | Совершенствование системы профилактики правонарушений | 404,000 | 0,000 | 0,000 | 404,000 | 0,000 | 212,000 | 0,000 | 0,000 | 212,000 | 0,000 | 212,000 | 0,000 | 0,000 | 212,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Совершенствование системы профилактики правонарушений в молодежной и подростковой среде | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 75,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Обеспечение антитеррористической защищенности объектов | 243,000 | 0,000 | 0,000 | 243,000 | 0,000 | 162,000 | 0,000 | 0,000 | 162,000 | 0,000 | 162,000 | 0,000 | 0,000 | 162,000 | 0,000 |
| 1.1.3. | Обеспечение деятельности народных дружин | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Профилактика правонарушений на улицах и в других общественных местах (Внедрение элементов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город") | 56,000 | 0,000 | 0,000 | 56,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района" | 886,445 | 670,477 | 118,323 | 97,645 | 0,000 | 876,445 | 670,477 | 118,323 | 87,645 | 0,000 | 876,446 | 670,477 | 118,323 | 87,646 | 0,000 |
| 2.1. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры | 886,445 | 670,477 | 118,323 | 97,645 | 0,000 | 876,445 | 670,477 | 118,323 | 87,645 | 0,000 | 876,446 | 670,477 | 118,323 | 87,646 | 0,000 |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.2. | Мероприятие государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 года | 876,445 | 670,477 | 118,323 | 87,645 | 0,000 | 876,445 | 670,477 | 118,323 | 87,645 | 0,000 | 876,446 | 670,477 | 118,323 | 87,646 | 0,000 |
| 1.4. | Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Серышевского района на 2015-2025 годы" | 173610,945 | 0,000 | 8640,151 | 164970,794 | 0,000 | 132513,569 | 0,000 | 8452,449 | 124061,120 | 0,000 | 131384,183 | 0,000 | 8452,449 | 122931,734 | 0,000 |
| 1.4.1. | Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Серышевского района | 105608,506 | 0,000 | 0,000 | 105608,506 | 0,000 | 80138,648 | 0,000 | 0,000 | 80138,648 | 0,000 | 79392,333 | 0,000 | 0,000 | 79392,333 | 0,000 |
| 1.1. | Резервный фонд администрации Серышевского района | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 375,000 | 0,000 | 0,000 | 375,000 | 0,000 | 375,000 | 0,000 | 0,000 | 375,000 | 0,000 |
| 1.1.1. | Резервный фонд местных администраций | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 375,000 | 0,000 | 0,000 | 375,000 | 0,000 | 375,000 | 0,000 | 0,000 | 375,000 | 0,000 |
| 1.2. | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение текущих процессов сотавления и исполнения районного бюджета, введения бухгалтерского учета и формирования отчетности | 3276,406 | 0,000 | 0,000 | 3276,406 | 0,000 | 33,928 | 0,000 | 0,000 | 33,928 | 0,000 | 33,928 | 0,000 | 0,000 | 33,928 | 0,000 |
| 1.2.1. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 3078,286 | 0,000 | 0,000 | 3078,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам городских и сельских поселений | 198,120 | 0,000 | 0,000 | 198,120 | 0,000 | 33,928 | 0,000 | 0,000 | 33,928 | 0,000 | 33,928 | 0,000 | 0,000 | 33,928 | 0,000 |
| 1.3. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 54810,200 | 0,000 | 0,000 | 54810,200 | 0,000 | 43923,747 | 0,000 | 0,000 | 43923,747 | 0,000 | 43923,747 | 0,000 | 0,000 | 43923,747 | 0,000 |
| 1.3.1. | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 35000,000 | 0,000 | 0,000 | 35000,000 | 0,000 | 30584,947 | 0,000 | 0,000 | 30584,947 | 0,000 | 30584,947 | 0,000 | 0,000 | 30584,947 | 0,000 |
| 1.3.2. | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (подушевая) | 19810,200 | 0,000 | 0,000 | 19810,200 | 0,000 | 13338,800 | 0,000 | 0,000 | 13338,800 | 0,000 | 13338,800 | 0,000 | 0,000 | 13338,800 | 0,000 |
| 1.4. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности поселений | 37033,100 | 0,000 | 0,000 | 37033,100 | 0,000 | 28206,573 | 0,000 | 0,000 | 28206,573 | 0,000 | 28206,573 | 0,000 | 0,000 | 28206,573 | 0,000 |
| 1.4.1. | Иной межбюджетный трансферт на покрытие первоочередных расходов бюджетам поселений | 35000,000 | 0,000 | 0,000 | 35000,000 | 0,000 | 27753,273 | 0,000 | 0,000 | 27753,273 | 0,000 | 27753,273 | 0,000 | 0,000 | 27753,273 | 0,000 |
| 1.4.2. | Иной межбюджетный трансферт на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 2033,100 | 0,000 | 0,000 | 2033,100 | 0,000 | 453,300 | 0,000 | 0,000 | 453,300 | 0,000 | 453,300 | 0,000 | 0,000 | 453,300 | 0,000 |
| 1.5. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | 9988,800 | 0,000 | 0,000 | 9988,800 | 0,000 | 7599,400 | 0,000 | 0,000 | 7599,400 | 0,000 | 6853,085 | 0,000 | 0,000 | 6853,085 | 0,000 |
| 1.5.1. | Содержание органов местного самоуправления | 668,800 | 0,000 | 0,000 | 668,800 | 0,000 | 331,000 | 0,000 | 0,000 | 331,000 | 0,000 | 314,964 | 0,000 | 0,000 | 314,964 | 0,000 |
| 1.5.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 9320,000 | 0,000 | 0,000 | 9320,000 | 0,000 | 7268,400 | 0,000 | 0,000 | 7268,400 | 0,000 | 6538,121 | 0,000 | 0,000 | 6538,121 | 0,000 |
| 1.4.2. | «Повышение эффективности использования муниципального имущества Серышевского района» | 12205,848 | 0,000 | 6537,600 | 5668,248 | 0,000 | 10654,825 | 0,000 | 6537,600 | 4117,225 | 0,000 | 10639,795 | 0,000 | 6537,600 | 4102,195 | 0,000 |
| 2.1. | Осуществление учета районного имущества | 2404,348 | 0,000 | 0,000 | 2404,348 | 0,000 | 1780,625 | 0,000 | 0,000 | 1780,625 | 0,000 | 1772,532 | 0,000 | 0,000 | 1772,532 | 0,000 |
| 2.1.1. | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности районного имущества | 2404,348 | 0,000 | 0,000 | 2404,348 | 0,000 | 1780,625 | 0,000 | 0,000 | 1780,625 | 0,000 | 1772,532 | 0,000 | 0,000 | 1772,532 | 0,000 |
| 2.2. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | 3263,900 | 0,000 | 0,000 | 3263,900 | 0,000 | 2336,600 | 0,000 | 0,000 | 2336,600 | 0,000 | 2329,663 | 0,000 | 0,000 | 2329,663 | 0,000 |
| 2.2.1. | Содержание органов местного самоуправления | 102,400 | 0,000 | 0,000 | 102,400 | 0,000 | 56,000 | 0,000 | 0,000 | 56,000 | 0,000 | 49,963 | 0,000 | 0,000 | 49,963 | 0,000 |
| 2.2.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации мим отдельных расходных обязательств | 3161,500 | 0,000 | 0,000 | 3161,500 | 0,000 | 2280,600 | 0,000 | 0,000 | 2280,600 | 0,000 | 2279,700 | 0,000 | 0,000 | 2279,700 | 0,000 |
| 2.3. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа | 6537,600 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 0,000 |
| 2.3.1. | Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 6537,600 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 6537,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.3. | Развитие муниципальной службы в Серышевском районе | 55796,591 | 0,000 | 2102,551 | 53694,040 | 0,000 | 41720,096 | 0,000 | 1914,849 | 39805,247 | 0,000 | 41352,055 | 0,000 | 1914,849 | 39437,206 | 0,000 |
| 3.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления (дирекция) | 17584,639 | 0,000 | 0,000 | 17584,639 | 0,000 | 12128,386 | 0,000 | 0,000 | 12128,386 | 0,000 | 11839,597 | 0,000 | 0,000 | 11839,597 | 0,000 |
| 3.1.1. | Содержание органов местного самоуправления | 5543,299 | 0,000 | 0,000 | 5543,299 | 0,000 | 2990,159 | 0,000 | 0,000 | 2990,159 | 0,000 | 2882,605 | 0,000 | 0,000 | 2882,605 | 0,000 |
| 3.1.2. | Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы | 12041,340 | 0,000 | 0,000 | 12041,340 | 0,000 | 9138,227 | 0,000 | 0,000 | 9138,227 | 0,000 | 8956,992 | 0,000 | 0,000 | 8956,992 | 0,000 |
| 3.2. | Расходы на обеспечение отдельных полномочий области | 1781,932 | 0,000 | 592,551 | 1189,381 | 0,000 | 1218,843 | 0,000 | 404,849 | 813,994 | 0,000 | 1218,843 | 0,000 | 404,849 | 813,994 | 0,000 |
| 3.2.1. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами | 580,740 | 0,000 | 0,000 | 580,740 | 0,000 | 390,753 | 0,000 | 0,000 | 390,753 | 0,000 | 390,753 | 0,000 | 0,000 | 390,753 | 0,000 |
| 3.2.2. | Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области | 580,740 | 0,000 | 0,000 | 580,740 | 0,000 | 395,340 | 0,000 | 0,000 | 395,340 | 0,000 | 395,340 | 0,000 | 0,000 | 395,340 | 0,000 |
| 3.2.3. | Организационное обеспечение деятельности административных комиссий | 592,551 | 0,000 | 592,551 | 0,000 | 0,000 | 404,849 | 0,000 | 404,849 | 0,000 | 0,000 | 404,849 | 0,000 | 404,849 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации | 27,901 | 0,000 | 0,000 | 27,901 | 0,000 | 27,901 | 0,000 | 0,000 | 27,901 | 0,000 | 27,901 | 0,000 | 0,000 | 27,901 | 0,000 |
| 3.3. | Доплата к пенсии муниципальных служащих района | 4958,744 | 0,000 | 0,000 | 4958,744 | 0,000 | 3695,368 | 0,000 | 0,000 | 3695,368 | 0,000 | 3688,556 | 0,000 | 0,000 | 3688,556 | 0,000 |
| 3.3.1. | Доплата к пенсии муниципальных служащих района | 4958,744 | 0,000 | 0,000 | 4958,744 | 0,000 | 3695,368 | 0,000 | 0,000 | 3695,368 | 0,000 | 3688,556 | 0,000 | 0,000 | 3688,556 | 0,000 |
| 3.4. | Выплата ежемесячного пособия почетным гражданам Серышевского района | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 67,500 | 0,000 | 0,000 | 67,500 | 0,000 | 67,500 | 0,000 | 0,000 | 67,500 | 0,000 |
| 3.4.1. | Ежемесячные пособия почетным гражданам Серышевского района | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 67,500 | 0,000 | 0,000 | 67,500 | 0,000 | 67,500 | 0,000 | 0,000 | 67,500 | 0,000 |
| 3.5. | Поддержка периодического издания, учрежденного администрацией района | 1417,715 | 0,000 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 |
| 3.5.1. | Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной муниципальной власти | 1417,715 | 0,000 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 | 0,000 | 1417,715 | 0,000 |
| 3.6. | Осуществление полномочий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | 3496,502 | 0,000 | 1510,000 | 1986,502 | 0,000 | 1778,977 | 0,000 | 1510,000 | 268,977 | 0,000 | 1778,977 | 0,000 | 1510,000 | 268,977 | 0,000 |
| 3.6.1. | Резервные фонды местных администраций на ГО и ЧС | 1986,502 | 0,000 | 0,000 | 1986,502 | 0,000 | 268,977 | 0,000 | 0,000 | 268,977 | 0,000 | 268,977 | 0,000 | 0,000 | 268,977 | 0,000 |
| 3.6.2. | Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет средств резервного фонда Правительства Амурской области | 1510,000 | 0,000 | 1510,000 | 0,000 | 0,000 | 1510,000 | 0,000 | 1510,000 | 0,000 | 0,000 | 1510,000 | 0,000 | 1510,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.7. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | 26467,059 | 0,000 | 0,000 | 26467,059 | 0,000 | 21413,307 | 0,000 | 0,000 | 21413,307 | 0,000 | 21340,867 | 0,000 | 0,000 | 21340,867 | 0,000 |
| 3.7.1. | Выравнивание обеспечение муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 23595,400 | 0,000 | 0,000 | 23595,400 | 0,000 | 18736,712 | 0,000 | 0,000 | 18736,712 | 0,000 | 18701,464 | 0,000 | 0,000 | 18701,464 | 0,000 |
| 3.7.2. | Содержание органов местного самоуправления | 535,093 | 0,000 | 0,000 | 535,093 | 0,000 | 503,768 | 0,000 | 0,000 | 503,768 | 0,000 | 490,273 | 0,000 | 0,000 | 490,273 | 0,000 |
| 3.7.3. | Содержание подведомственных муниципальных учреждений | 2336,566 | 0,000 | 0,000 | 2336,566 | 0,000 | 2172,827 | 0,000 | 0,000 | 2172,827 | 0,000 | 2149,130 | 0,000 | 0,000 | 2149,130 | 0,000 |
| 1.5. | Муниципальная программа "Развитие образования Серышевского района на 2014-2025 годы" | 560730,400 | 29655,800 | 327394,200 | 203680,400 | 0,000 | 416527,100 | 29655,800 | 237333,800 | 149537,500 | 0,000 | 416526,800 | 29655,800 | 237333,800 | 149537,200 | 0,000 |
| 1.5.1. | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | 518951,200 | 29655,800 | 299681,100 | 189614,300 | 0,000 | 387026,700 | 29655,800 | 217275,200 | 140095,700 | 0,000 | 387026,700 | 29655,800 | 217275,200 | 140095,700 | 0,000 |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного начального, основного, общего и дополнительного образования | 462683,100 | 0,000 | 279497,900 | 183185,200 | 0,000 | 349509,800 | 0,000 | 212092,000 | 137417,800 | 0,000 | 349509,800 | 0,000 | 212092,000 | 137417,800 | 0,000 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования | 53565,700 | 0,000 | 0,000 | 53565,700 | 0,000 | 41620,300 | 0,000 | 0,000 | 41620,300 | 0,000 | 41620,300 | 0,000 | 0,000 | 41620,300 | 0,000 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений начального, основного, общего, дополнительного образования | 129619,500 | 0,000 | 0,000 | 129619,500 | 0,000 | 95797,500 | 0,000 | 0,000 | 95797,500 | 0,000 | 95797,500 | 0,000 | 0,000 | 95797,500 | 0,000 |
| 1.1.3. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования | 9922,000 | 0,000 | 9922,000 | 0,000 | 0,000 | 4918,100 | 0,000 | 4918,100 | 0,000 | 0,000 | 4918,100 | 0,000 | 4918,100 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 269575,900 | 0,000 | 269575,900 | 0,000 | 0,000 | 207173,900 | 0,000 | 207173,900 | 0,000 | 0,000 | 207173,900 | 0,000 | 207173,900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2. | Содействие развитию дошкольного и общего образования | 6442,200 | 1568,600 | 4314,500 | 559,100 | 0,000 | 6442,100 | 1568,600 | 4314,500 | 559,000 | 0,000 | 6442,100 | 1568,600 | 4314,500 | 559,000 | 0,000 |
| 1.2.1. | Модернизация региональных систем общего образования | 4740,000 | 0,000 | 4266,000 | 474,000 | 0,000 | 4740,000 | 0,000 | 4266,000 | 474,000 | 0,000 | 4740,000 | 0,000 | 4266,000 | 474,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Софинансирование к расходам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 1702,200 | 1568,600 | 48,500 | 85,100 | 0,000 | 1702,100 | 1568,600 | 48,500 | 85,000 | 0,000 | 1702,100 | 1568,600 | 48,500 | 85,000 | 0,000 |
| 1.3. | Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 112,500 | 0,000 | 0,000 | 112,500 | 0,000 | 112,500 | 0,000 | 0,000 | 112,500 | 0,000 |
| 1.3.1. | Выявление и поддержка одаренных детей | 230,000 | 0,000 | 0,000 | 230,000 | 0,000 | 112,500 | 0,000 | 0,000 | 112,500 | 0,000 | 112,500 | 0,000 | 0,000 | 112,500 | 0,000 |
| 1.4. | Спорт норма жизни | 49595,900 | 28087,200 | 15868,700 | 5640,000 | 0,000 | 30962,300 | 28087,200 | 868,700 | 2006,400 | 0,000 | 30962,300 | 28087,200 | 868,700 | 2006,400 | 0,000 |
| 1.4.1. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 49595,900 | 28087,200 | 15868,700 | 5640,000 | 0,000 | 30962,300 | 28087,200 | 868,700 | 2006,400 | 0,000 | 30962,300 | 28087,200 | 868,700 | 2006,400 | 0,000 |
| 1.5.2. | Развитие профессионального образования | 532,000 | 0,000 | 0,000 | 532,000 | 0,000 | 361,900 | 0,000 | 0,000 | 361,900 | 0,000 | 361,900 | 0,000 | 0,000 | 361,900 | 0,000 |
| 2.1. | Обеспечение реализации программ профессионального образования | 532,000 | 0,000 | 0,000 | 532,000 | 0,000 | 361,900 | 0,000 | 0,000 | 361,900 | 0,000 | 361,900 | 0,000 | 0,000 | 361,900 | 0,000 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы | 97,000 | 0,000 | 0,000 | 97,000 | 0,000 | 86,900 | 0,000 | 0,000 | 86,900 | 0,000 | 86,900 | 0,000 | 0,000 | 86,900 | 0,000 |
| 2.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений | 435,000 | 0,000 | 0,000 | 435,000 | 0,000 | 275,000 | 0,000 | 0,000 | 275,000 | 0,000 | 275,000 | 0,000 | 0,000 | 275,000 | 0,000 |
| 1.5.3. | Развитие системы защиты прав детей | 28980,500 | 0,000 | 27713,100 | 1267,400 | 0,000 | 21128,800 | 0,000 | 20058,600 | 1070,200 | 0,000 | 21128,500 | 0,000 | 20058,600 | 1069,900 | 0,000 |
| 3.1. | Организация и обеспечение проведения оздоровительной компании детей | 1975,500 | 0,000 | 820,200 | 1155,300 | 0,000 | 1821,400 | 0,000 | 814,200 | 1007,200 | 0,000 | 1821,100 | 0,000 | 814,200 | 1006,900 | 0,000 |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 1019,000 | 0,000 | 0,000 | 1019,000 | 0,000 | 877,200 | 0,000 | 0,000 | 877,200 | 0,000 | 877,200 | 0,000 | 0,000 | 877,200 | 0,000 |
| 3.1.2. | Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 917,300 | 0,000 | 820,200 | 97,100 | 0,000 | 904,700 | 0,000 | 814,200 | 90,500 | 0,000 | 904,700 | 0,000 | 814,200 | 90,500 | 0,000 |
| 3.1.3. | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 39,200 | 0,000 | 0,000 | 39,200 | 0,000 | 39,500 | 0,000 | 0,000 | 39,500 | 0,000 | 39,200 | 0,000 | 0,000 | 39,200 | 0,000 |
| 3.2. | Реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан | 27005,000 | 0,000 | 26892,900 | 112,100 | 0,000 | 19307,400 | 0,000 | 19244,400 | 63,000 | 0,000 | 19307,400 | 0,000 | 19244,400 | 63,000 | 0,000 |
| 3.2.1. | Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью | 691,900 | 0,000 | 691,900 | 0,000 | 0,000 | 691,900 | 0,000 | 691,900 | 0,000 | 0,000 | 691,900 | 0,000 | 691,900 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.2. | Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 61,400 | 0,000 | 61,400 | 0,000 | 0,000 | 52,400 | 0,000 | 52,400 | 0,000 | 0,000 | 52,400 | 0,000 | 52,400 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.3. | Организация и обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | 1772,200 | 0,000 | 1772,200 | 0,000 | 0,000 | 1069,000 | 0,000 | 1069,000 | 0,000 | 0,000 | 1069,000 | 0,000 | 1069,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.4. | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждение приемным родителям (родителю) | 23358,000 | 0,000 | 23358,000 | 0,000 | 0,000 | 16863,800 | 0,000 | 16863,800 | 0,000 | 0,000 | 16863,800 | 0,000 | 16863,800 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2.5. | Обеспечение детей льготным питанием | 1121,500 | 0,000 | 1009,400 | 112,100 | 0,000 | 630,300 | 0,000 | 567,300 | 63,000 | 0,000 | 630,300 | 0,000 | 567,300 | 63,000 | 0,000 |
| 1.5.4. | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования Серышевского района на 2014-2020 годы" и прочие мероприятия в области образования | 12266,700 | 0,000 | 0,000 | 12266,700 | 0,000 | 8009,700 | 0,000 | 0,000 | 8009,700 | 0,000 | 8009,700 | 0,000 | 0,000 | 8009,700 | 0,000 |
| 4.1. | Обеспечение функции исполнительных органов муниципальной власти | 4702,500 | 0,000 | 0,000 | 4702,500 | 0,000 | 3030,300 | 0,000 | 0,000 | 3030,300 | 0,000 | 3030,300 | 0,000 | 0,000 | 3030,300 | 0,000 |
| 4.1.1. | Содержание органов местного самоуправления | 4702,500 | 0,000 | 0,000 | 4702,500 | 0,000 | 3030,300 | 0,000 | 0,000 | 3030,300 | 0,000 | 3030,300 | 0,000 | 0,000 | 3030,300 | 0,000 |
| 4.2. | Обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений | 7564,200 | 0,000 | 0,000 | 7564,200 | 0,000 | 4979,400 | 0,000 | 0,000 | 4979,400 | 0,000 | 4979,400 | 0,000 | 0,000 | 4979,400 | 0,000 |
| 4.2.1. | Содержание подведомственных муниципальных учреждений | 7564,200 | 0,000 | 0,000 | 7564,200 | 0,000 | 4979,400 | 0,000 | 0,000 | 4979,400 | 0,000 | 4979,400 | 0,000 | 0,000 | 4979,400 | 0,000 |
| 1.6. | Муниципальная программа "Реализация мероприятий в области культуры, молодежной политики и спорта на территории Серышевского района на 2014 - 2025 годы" | 71199,536 | 0,000 | 0,000 | 71199,536 | 0,000 | 45907,488 | 0,000 | 0,000 | 45907,488 | 0,000 | 45284,166 | 0,000 | 0,000 | 45284,166 | 0,000 |
| 1.6.1. | Реализация мероприятий в области культуры на территории Серышевского района | 69679,936 | 0,000 | 0,000 | 69679,936 | 0,000 | 44554,788 | 0,000 | 0,000 | 44554,788 | 0,000 | 43931,466 | 0,000 | 0,000 | 43931,466 | 0,000 |
| 1.1. | Развитие дополнительного образования детей | 5676,000 | 0,000 | 0,000 | 5676,000 | 0,000 | 3600,500 | 0,000 | 0,000 | 3600,500 | 0,000 | 3600,500 | 0,000 | 0,000 | 3600,500 | 0,000 |
| 1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 5676,000 | 0,000 | 0,000 | 5676,000 | 0,000 | 3600,500 | 0,000 | 0,000 | 3600,500 | 0,000 | 3600,500 | 0,000 | 0,000 | 3600,500 | 0,000 |
| 1.2. | Развитие культуры и искусства | 27859,079 | 0,000 | 0,000 | 27859,079 | 0,000 | 22252,667 | 0,000 | 0,000 | 22252,667 | 0,000 | 22252,667 | 0,000 | 0,000 | 22252,667 | 0,000 |
| 1.2.1. | Мероприятия в области культуры и искусства | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 111,000 | 0,000 | 0,000 | 111,000 | 0,000 | 111,000 | 0,000 | 0,000 | 111,000 | 0,000 |
| 1.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 21269,889 | 0,000 | 0,000 | 21269,889 | 0,000 | 15752,477 | 0,000 | 0,000 | 15752,477 | 0,000 | 15752,477 | 0,000 | 0,000 | 15752,477 | 0,000 |
| 1.2.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | 6389,190 | 0,000 | 0,000 | 6389,190 | 0,000 | 6389,190 | 0,000 | 0,000 | 6389,190 | 0,000 | 6389,190 | 0,000 | 0,000 | 6389,190 | 0,000 |
| 1.3. | Библиотечное обслуживание | 11536,881 | 0,000 | 0,000 | 11536,881 | 0,000 | 8333,567 | 0,000 | 0,000 | 8333,567 | 0,000 | 8333,567 | 0,000 | 0,000 | 8333,567 | 0,000 |
| 1.3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 11372,314 | 0,000 | 0,000 | 11372,314 | 0,000 | 8169,000 | 0,000 | 0,000 | 8169,000 | 0,000 | 8169,000 | 0,000 | 0,000 | 8169,000 | 0,000 |
| 1.3.2. | Поддержка отрасли культуры(подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек РФ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 164,567 | 0,000 | 0,000 | 164,567 | 0,000 | 164,567 | 0,000 | 0,000 | 164,567 | 0,000 | 164,567 | 0,000 | 0,000 | 164,567 | 0,000 |
| 1.4. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления | 2535,303 | 0,000 | 0,000 | 2535,303 | 0,000 | 1980,408 | 0,000 | 0,000 | 1980,408 | 0,000 | 1935,831 | 0,000 | 0,000 | 1935,831 | 0,000 |
| 1.4.1. | Содержание органов местного самоуправления | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 33,776 | 0,000 | 0,000 | 33,776 | 0,000 | 31,077 | 0,000 | 0,000 | 31,077 | 0,000 |
| 1.4.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 2500,303 | 0,000 | 0,000 | 2500,303 | 0,000 | 1946,632 | 0,000 | 0,000 | 1946,632 | 0,000 | 1904,754 | 0,000 | 0,000 | 1904,754 | 0,000 |
| 1.5. | Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера | 11546,358 | 0,000 | 0,000 | 11546,358 | 0,000 | 8387,646 | 0,000 | 0,000 | 8387,646 | 0,000 | 7808,901 | 0,000 | 0,000 | 7808,901 | 0,000 |
| 1.5.1. | Содержание подведомственных муниципальных учреждений | 197,247 | 0,000 | 0,000 | 197,247 | 0,000 | 135,000 | 0,000 | 0,000 | 135,000 | 0,000 | 97,990 | 0,000 | 0,000 | 97,990 | 0,000 |
| 1.5.2. | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств | 11349,111 | 0,000 | 0,000 | 11349,111 | 0,000 | 8252,646 | 0,000 | 0,000 | 8252,646 | 0,000 | 7710,911 | 0,000 | 0,000 | 7710,911 | 0,000 |
| 1.6. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 10526,315 | 0,000 | 0,000 | 10526,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собсвенности | 10526,315 | 0,000 | 0,000 | 10526,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.2. | Реализация мероприятий в области молодежной политики на территории Серышевского района | 840,000 | 0,000 | 0,000 | 840,000 | 0,000 | 716,700 | 0,000 | 0,000 | 716,700 | 0,000 | 716,700 | 0,000 | 0,000 | 716,700 | 0,000 |
| 2.1. | Реализация мероприятий в области молодежной политики | 840,000 | 0,000 | 0,000 | 840,000 | 0,000 | 716,700 | 0,000 | 0,000 | 716,700 | 0,000 | 716,700 | 0,000 | 0,000 | 716,700 | 0,000 |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий для подростков и молодежи Серышевского района | 840,000 | 0,000 | 0,000 | 840,000 | 0,000 | 716,700 | 0,000 | 0,000 | 716,700 | 0,000 | 716,700 | 0,000 | 0,000 | 716,700 | 0,000 |
| 1.6.3. | Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Серышевского района | 679,600 | 0,000 | 0,000 | 679,600 | 0,000 | 636,000 | 0,000 | 0,000 | 636,000 | 0,000 | 636,000 | 0,000 | 0,000 | 636,000 | 0,000 |
| 3.1. | Мероприятия в области физической культуры и спорта на территории Серышевского района | 679,600 | 0,000 | 0,000 | 679,600 | 0,000 | 636,000 | 0,000 | 0,000 | 636,000 | 0,000 | 636,000 | 0,000 | 0,000 | 636,000 | 0,000 |
| 3.1.1. | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 679,600 | 0,000 | 0,000 | 679,600 | 0,000 | 636,000 | 0,000 | 0,000 | 636,000 | 0,000 | 636,000 | 0,000 | 0,000 | 636,000 | 0,000 |
| 1.7. | Муниципальная программа "Модернизация жилищно - коммунального комплекса, развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Серышевском районе на 2014 - 2025 гг." | 98575,712 | 4005,220 | 63766,683 | 30803,809 | 0,000 | 62827,514 | 4005,220 | 39647,182 | 19175,112 | 0,000 | 61566,074 | 2743,780 | 39377,182 | 19445,112 | 0,000 |
| 1.7.1. | Обеспечение жильем молодых семей на территории Серышевского района | 1386,125 | 0,000 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 |
| 1.1. | Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | 1386,125 | 0,000 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 |
| 1.1.1. | Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | 1386,125 | 0,000 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 | 0,000 | 1386,125 | 0,000 |
| 1.7.2. | Устойчивое развитие сельских территорий Серышевского района Амурской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года | 3879,700 | 0,000 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 |
| 2.1. | Поддержка развития сельских территорий | 3879,700 | 0,000 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 | 0,000 | 3879,700 | 0,000 |
| 2.1.1. | Обеспечение устойчивости развития сельских территорий (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности) | 1069,200 | 0,000 | 0,000 | 1069,200 | 0,000 | 1069,200 | 0,000 | 0,000 | 1069,200 | 0,000 | 1069,200 | 0,000 | 0,000 | 1069,200 | 0,000 |
| 2.1.2. | Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы | 2810,500 | 0,000 | 0,000 | 2810,500 | 0,000 | 2810,500 | 0,000 | 0,000 | 2810,500 | 0,000 | 2810,500 | 0,000 | 0,000 | 2810,500 | 0,000 |
| 1.7.3. | Повышение безопасности дорожного движения в Серышевском районе | 30005,069 | 0,000 | 16798,186 | 13206,883 | 0,000 | 16970,540 | 0,000 | 8905,872 | 8064,668 | 0,000 | 16970,540 | 0,000 | 8905,872 | 8064,668 | 0,000 |
| 3.1. | Обеспечение безопасного дорожного движения | 356,603 | 0,000 | 0,000 | 356,603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.1.1. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 356,603 | 0,000 | 0,000 | 356,603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 12312,280 | 0,000 | 0,000 | 12312,280 | 0,000 | 7526,773 | 0,000 | 0,000 | 7526,773 | 0,000 | 7526,773 | 0,000 | 0,000 | 7526,773 | 0,000 |
| 3.2.1. | Межбюджетный трансферт в бюджеты поселений на финансовое обеспечение расходов по исполнению части полномочий муниципального образования Серышевский район сельскими поселениями в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования | 2896,771 | 0,000 | 0,000 | 2896,771 | 0,000 | 1870,252 | 0,000 | 0,000 | 1870,252 | 0,000 | 1870,252 | 0,000 | 0,000 | 1870,252 | 0,000 |
| 3.2.2. | Межбюджетный трансферт в бюджеты поселений на финансовое обеспечение расходов по исполнению части полномочий муниципального образования Серышевский район сельскими поселениями в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | 9415,509 | 0,000 | 0,000 | 9415,509 | 0,000 | 5656,521 | 0,000 | 0,000 | 5656,521 | 0,000 | 5656,521 | 0,000 | 0,000 | 5656,521 | 0,000 |
| 3.3. | Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 17336,186 | 0,000 | 16798,186 | 538,000 | 0,000 | 9443,767 | 0,000 | 8905,872 | 537,895 | 0,000 | 9443,767 | 0,000 | 8905,872 | 537,895 | 0,000 |
| 3.3.1. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 16798,186 | 0,000 | 16798,186 | 0,000 | 0,000 | 8905,872 | 0,000 | 8905,872 | 0,000 | 0,000 | 8905,872 | 0,000 | 8905,872 | 0,000 | 0,000 |
| 3.3.2. | Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения | 538,000 | 0,000 | 0,000 | 538,000 | 0,000 | 537,895 | 0,000 | 0,000 | 537,895 | 0,000 | 537,895 | 0,000 | 0,000 | 537,895 | 0,000 |
| 1.7.4. | Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования в Серышевском районе | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 4500,000 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 |
| 4.1. | Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования в Серышевском районе | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 4500,000 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 |
| 4.1.1. | Совершенствование управления районным пассажирским транспортом, организация пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 4500,000 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 | 0,000 | 3158,001 | 0,000 |
| 1.7.5. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Серышевском районе | 4005,220 | 4005,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4005,220 | 4005,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2743,780 | 2743,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1. | Поддержка переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 4005,220 | 4005,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4005,220 | 4005,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2743,780 | 2743,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 4005,220 | 4005,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4005,220 | 4005,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2743,780 | 2743,780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7.6. | Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения | 54799,598 | 0,000 | 46968,497 | 7831,101 | 0,000 | 33427,928 | 0,000 | 30741,310 | 2686,618 | 0,000 | 33427,928 | 0,000 | 30471,310 | 2956,618 | 0,000 |
| 6.1. | Поддержка организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих оказание жилищно-коммунальных услуг населению | 46968,497 | 0,000 | 46968,497 | 0,000 | 0,000 | 30741,310 | 0,000 | 30741,310 | 0,000 | 0,000 | 30471,310 | 0,000 | 30471,310 | 0,000 | 0,000 |
| 6.1.1. | Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области | 46968,497 | 0,000 | 46968,497 | 0,000 | 0,000 | 30741,310 | 0,000 | 30741,310 | 0,000 | 0,000 | 30471,310 | 0,000 | 30471,310 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2. | Мероприятия по обеспечению доступности коммунальных услуг, повышению качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения | 7821,600 | 0,000 | 0,000 | 7821,600 | 0,000 | 2686,618 | 0,000 | 0,000 | 2686,618 | 0,000 | 2686,618 | 0,000 | 0,000 | 2686,618 | 0,000 |
| 6.2.1. | Ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВОВ 1941 - 1945 годов, супругов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов | 30,600 | 0,000 | 0,000 | 30,600 | 0,000 | 30,600 | 0,000 | 0,000 | 30,600 | 0,000 | 30,600 | 0,000 | 0,000 | 30,600 | 0,000 |
| 6.2.2. | Модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение надежности систем снабжения потребителей услугами ЖКХ, улучшение качества ЖКУ | 3426,000 | 0,000 | 0,000 | 3426,000 | 0,000 | 2656,018 | 0,000 | 0,000 | 2656,018 | 0,000 | 2656,018 | 0,000 | 0,000 | 2656,018 | 0,000 |
| 6.2.3. | Субсидии на софинансирование мероприятия "Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов" | 4365,000 | 0,000 | 0,000 | 4365,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.3. | Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Серышевский район | 9,501 | 0,000 | 0,000 | 9,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 0,000 |
| 6.3.1. | Утилизация и переработка ТБО. Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения района | 9,501 | 0,000 | 0,000 | 9,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 0,000 | 0,000 | 270,000 | 0,000 |