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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении муниципальных программ        
Серышевского района 
в январе-сентябре 2022 года

1. Финансирование муниципальных программ  
За период январь-сентябрь 2022 года на территории Серышевского района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ, в их составе  22 подпрограммы, с плановым объемом финансирования  1272035,340 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и выполнение программных мероприятий в январе-сентябре 2022  года приведено в таблице:

	Источники
финансирования
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета)
	Фактически
выполнено

	
	
	тыс. руб.
	% от плана
	тыс. руб.
	% от плана

	ВСЕГО
	1272035,340
	843985,828 
	66,34
	843805,221
	66,33

	в т.ч.
	 
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	161594,348
	75036,161
	46,43
	75036,161
	46,43

	Областной бюджет
	643190,872
	465427,141
	72,36
	465254,862
	72,33

	Местные бюджеты
	467250,120
	303522,526
	64,95
	303514,198
	64,95

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



По характеру решаемых задач в Серышевском районе действуют следующие категории программ:
экономические программы (3) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств  бюджета Серышевского района составляет 16,39 %;
социальные программы (3) – на них приходится 64,15 % общего лимита  средств местного бюджета;
программы жилищно-коммунальной инфраструктуры (1) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств  районного бюджета составляет 19,45 %.
По итогам за январь-сентябрь 2022 года все муниципальные программы профинансированы в объеме 66,33 % от планового лимита финансирования, установленного на 2022 год.
2. Основные результаты выполнения муниципальных программ
за период январь-сентябрь 2022 года



2.1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском районе на 2014-2025 годы».
Плановый объем финансирования программы из средств бюджетов всех уровней на 2022 год составляет 788,287 тыс. рублей, из областного – 756,879 тыс. рублей, из местного – 31,408 тыс. рублей. 
За 9 месяцев денежные средства  израсходованы  на реализацию мероприятий:
-«Организация и проведение конкурсов, акций, организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках ярмарках» - 5,0 тыс. рублей.
- финансовая поддержка: в мае был проведен конкурс на выдачу субсидии,  на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов субъектами малого и среднего предпринимательства в результате которого 8 субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидию на общую сумму 602,680 тыс. рублей. Получателями субсидии произведены ремонтные работы в офисных зданиях, торговых объектах, расширены торговые площади.
Исполнение программы составило – 77,08%. 

2.2. Муниципальная программа «Развитие АПК  и   противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в Серышевском районе на 2014-2025 годы»
В рамках муниципальной программы   на 2022 год запланировано 13332,939 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета  1187,309 тыс. руб., и  12145,630 тыс. руб. из районного бюджета.
2.2.1	По мероприятию «Поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории района» 
[bookmark: _GoBack]на 2022 год запланировано 701,427 тыс. рублей (100% областной бюджет).  Из них профинансировано МУП «Автомобилист» в отчетном периоде 496,091тыс.руб.: на отлов и временное содержание 34 безнадзорных животных.
2.2.2.	По мероприятию  «Мониторинг произрастания дикорастущей конопли и ее уничтожения на землях сельхозназначения, землях, прилегающих к сельскохозяйственным объектам, и на заброшенных участках механизированным, химическим и ручным способами»  
на 2022 год запланировано 500,909 тыс.руб. (485,882 тыс.руб. из областного бюджета и 15,027 тыс.руб. из районного бюджета), профинансировано  100%  запланированного, на эти средства приобретены гербициды для уничтожения 171,1 га дикорастущей  конопли и проведены работы на всей площади по её уничтожению.
2.2.3	По мероприятию «Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы» 
запланировано на 2022 г. -2097,808 тыс. руб. (100% из районного бюджета): 
- 1449,224 тыс. руб.- предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян многолетних трав, исполнено 100%;
-70,004 тыс.руб.- на поддержку начинающих фермеров;
         -578,580 тыс. руб. –на организацию и проведение мероприятий по развитию агропромышленного комплекса.
          2.2.4 По мероприятию «Поддержка животноводства» 
 (в части возмещения части затрат на приобретение доильного оборудования для объектов молочного скотоводства) запланировано в текущем году 3557,164 тыс. руб. из районного бюджета.
2.2.5.	По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Серышевского района»  
запланировано 6149,631 тыс. руб.,  (100% средства районного бюджета) в том числе:
 - по мероприятию «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Серышевского района»  -4959,631 тыс. рублей. Из них профинансировано 2856,038 тыс. руб.:
- 376,130 тыс. руб. на обустройство защитного земляного вала вдоль ул. Кирова с. Казанка;
-684,630 тыс. руб. на очистку водоотводного канала вокруг пгт Серышево;
-89,870 тыс. руб. на очистку кюветов пгт Сершево;
-465,500 тыс. руб. на очистку водопропускного канала вдоль с. Тавричанка;
-694,908 тыс. руб. на обустройство земляного вала с. Введеновка;
-545,000 тыс. руб. на выполнение работ по оборудованию противопожарных полос и окрашиванию территорий сел.
- по мероприятию «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка и корректировка нормативов градостроительного проектирования, установление границ и территориальных зон сел по Серышевскому району» - 1190,000 тыс.  руб. По данному мероприятию профинансированы разработка генеральных планов по установке границ 770,000 тыс. руб. (Полянский сельсовет-385,000 тыс. руб., Сосновский сельсовет-385,000 тыс. руб.) и подготовкам правил землепользования и застроек -273,000 тыс. руб. (Полянский сельсовет-210,000 тыс. руб., Сосновский сельсовет-210,000 тыс. руб.).
-по мероприятию «Проведение мероприятий по реализации муниципальной программы» запланировано 326,000 тыс. руб. на финансирование сноса аварийного жилья.
В целом по  муниципальной программе "Развитие АПК и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в Серышевском районе на 2014 - 2025 годы" за 9 мес. 2022 г. фактически исполнено 10049,426  тыс. руб. или  75,4 %  запланированного.  
Исполнение программы составило – 75,37%.

2.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района в 2014-2025 годы»
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района в 2014-2025 годы» на 2022 год запланировано 8584,49 тыс. рублей.
2.3.1. По подпрограмме «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Серышевского района» на 2022 год запланировано 8574,49 тыс. рублей, из которых: 4552,100 тыс. рублей – из областного бюджета, а 4022,39 тыс. рублей -  из районного бюджета. Из них исполнено в отчетном периоде:
-400,0 тыс. рублей из районного бюджета на материальную помощь семьям граждан, погибших в результате участия в специальной военной операции;
- на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций - 4692,886 тыс.руб. (4552,100- из областного бюджета, 140,786 тыс. руб.-из районного бюджета):
• - модернизация системы АПС в МОАУ СОШ с. Новосергеевка, в МОАУ СОШ с. Большая Сазанка и в структурном подразделении МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево детский сад №6;
• - оснащение системой оповещения и управления эвакуацией при ЧС в МДОАУ детский сад №7 пгт Серышево;
-на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов - 2851,61 тыс. руб. из районного бюджета:
• - дооборудование системы наружного освещения в МОАУ СОШ с. Томское и  МДОАУ детский сад №7 пгт Серышево;
• - ремонт периметрального ограждения МДОАУ детского сада №7              пгт Серышево;
• - ремонт АПС в МОАУ СОШ с. Сосновка.
2.3.2. По подпрограмме «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района» в отчетном периоде исполнения не было.
 Исполнение программы составило – 92,54%.

2.4. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Серышевского района на 2015-2025 годы».
Плановый годовой объем финансирования составляет 194449,749 тыс. рублей, из них:
-108964,019 тыс. рублей из областного бюджета. 
- 85485,730 тыс. рублей из местного бюджета.
  Фактически профинансировано в отчетном периоде 141200,960 тыс. рублей. 
Фактическое исполнение – 141200,960 тыс. рублей, что составило 72,61 %  от плана. 
2.4.1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Серышевского района»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 102156,140 тыс. рублей.
- 19020,410 тыс. рублей – областной бюджет.
- 83135,730 тыс. рублей – местный бюджет. 
За период январь-сентябрь 2022 года финансирование составило 70219,974 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет 68,73 % от плана.
2.4.2. Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Серышевского района»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 15450,761 тыс. рублей. 
-13100,761 тыс. рублей – областной бюджет.
- 2350,0 тыс. рублей – местный бюджет.
За отчетный период профинансировано и выполнено  13188,746 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 85,35 % от плана. 
2.4.3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Серышевском районе»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 76842,848 тыс. рублей:
-76842,848 тыс. рублей – областной бюджет.
Профинансировано и выполнено 57792,240 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 75,20 % от плана.

2.5. Муниципальная программа «Развитие образования Серышевского района на 2014-2025 годы» 
Плановый объем финансирования программы на 2022 год составляет 717732,8 тыс. рублей:
- 42592,6 тыс. рублей – федеральный бюджет.
- 423727,4 тыс. рублей – областной бюджет.
- 251412,8 тыс. рублей – местный бюджет.
Фактически профинансировано в отчетном периоде 515974,7 тыс. рублей, что составило 72 % от плана.
Данная муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.

2.5.1.Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет:
1640,4 тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено и фактически исполнено 1250,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет 76,3 % от плана. Средства в сумме 450,0 тыс. рублей направлены на приобретение квартиры для педагогических работников, выплату подъемных молодым специалистам 280,0 тыс. рублей, 365,0 тыс. рублей направлены на оплату найма жилья педагогическим работникам, 155,7 тыс. рублей на проведение мероприятий профессионального образования.

2.5.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 652880,822 тыс. рублей:
- 25572,3 тыс. рублей – федеральный бюджет.
- 395245,8 тыс. рублей - областной бюджет.
- 232062,68 тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено и исполнено 474539,073 тыс. рублей:
Исполнение составило 72,68 % от плана.
На реализацию основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» плановое финансирование составило – 630186,3 тыс. рублей:
Фактическое исполнение – 451989,254 тыс. рублей, что составило 71,7 % от плана.
Денежные средства израсходованы на реализацию следующих мероприятий:
- федеральный проект «Успех каждого ребенка» – 1 329,329 тыс. рублей из областного бюджета; 
-обеспечение поддержки детей с особыми потребностями – 398,3тыс. рублей;
- содействие развитию дошкольного и общего образования – 111974,3 тыс. рублей:
-спорт норма жизни – 10177,2 тыс. рублей.

2.5.3. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 45693,865 тыс. рублей:
За отчетный период исполнение составило 29326,100 тыс. рублей
Фактическое исполнение составляет 64,17 % от плана.
Денежные средства были направлены на выполнение мероприятий:
- реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан, выплаты на содержание детей, находящиеся в семье опекунов – 27781,3 тыс. рублей;
- организация т обеспечение проведения оздоровительной кампании детей – 1544,8 тыс. рублей.
2.5.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Амурской области на 2014-2025 годы»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 17517,7 тыс. рублей – местный бюджет, из них:
- «Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти» - 6 181,3 тыс. рублей – местный бюджет.
-«Обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений» - 11 336,4 тыс. рублей 
За период январь-сентябрь 2022 года финансирование и фактическое исполнение составило 10858,8 тыс. рублей, что составляет 61,98 % от плана. Денежные средства направлены на реализацию основных мероприятий.

2.6. Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области культуры, молодежной политики и спорта на территории Серышевского  района  на  2014-2025 годы».
Плановый годовой объем финансирования программы составил 89702,7 тыс. рублей. 
-9583,461 тыс. рублей – областной бюджет.
-80119,313 тыс. рублей – местный бюджет. 
Фактически профинансировано в отчетном периоде 58281,229 тыс. рублей. 
Фактически выполнено в отчетном периоде 58281,229 тыс. рублей.
Фактическое исполнение – 64,97 % от плана.
Данная муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.

2.6.1. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области культуры на территории Серышевского района»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 82793,795 тыс. рублей.
-9583,461 тыс. рублей – областной бюджет.
-73210,334 тыс. рублей – местный бюджет. 
           Мероприятия, на которые запланировано финансирование:
-«Развитие дополнительного образования детей» - 9799,0 тыс. рублей.
-«Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера» - 12181,629 тыс. рублей.
- «Библиотечное обслуживание» - 17098,0 тыс. рублей.
-«Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» - 3486,289 тыс. рублей.
-«Развитие культуры и искусства» - 40166,016 тыс. рублей в т.ч.:
-«Региональный проект «Творческие люди»» - 62,861 тыс. рублей.
За период январь-сентябрь 2022 года фактическое исполнение составило 55870,440 тыс. рублей, что составляет 67,48 % от плана.

            Их них израсходовано на мероприятия -191,6 тыс. рублей в том числе:
«Проведение районного конкурса чтецов «Солдат войны не выбирает»» - 3 тыс. рублей;
«Проведение районного конкурса рисунков «Сталинградская битва глазами детей»» - 1,2 тыс. рублей;
«Проведение торжественного мероприятия посвященного Дню защитника Отечества» - 2,1 тыс. рублей;
«Искусство звучащего поэтического слова» - 3,0 тыс. рублей;
«Проведение мероприятий, посвященных открытию Масленичной недели» - 34,0 тыс. рублей;
«Проведение районного конкурса сочинений «Держава армией сильна» - 4,0 тыс. рублей;
«Проведение районного конкурса видеороликов и презентаций «Есть женщины в русских селеньях»» - 3,0 тыс. рублей;
«Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией» - 4,1 тыс. рублей;
«Проведение совещания работников культуры по итогам 2021 года, приуроченного ко Дню работника культуры России» - 11,6 тыс. рублей;
«Выплата денежной премии лучшему работнику культуры Серышевского района» - 10,0 тыс. рублей
«Проведение районного фестиваля самодеятельного творчества «Улыбнись, Россия!»» - 10,9
 «Проведение цикла мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей «Ура, каникулы»! – 14,1
«Проведение торжественного мероприятия, посвященного 60-летию со дня образования ДМШ» - 3,9 
«Народные костюмы» - 15,0
«Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию со дня образования народного хора «Вечно молоды» - 15,2
«Проведение второго этапа районного смотра-конкурса художественной самодеятельности «Живи, родник, живи!» - 7,7
«Проведение районного конкурса гармонистов, частушечников, исполнителей казачьей и народной песни «Разгуляй» - 12,0
«Проведение районного конкурса «Миссис Серышевский район 2022» среди пенсионеров» - 5,0
«Организация творческой встречи в рамках Российского фестиваля театра и кино «Амурская осень»» - 8,7
«Проведение районного конкурса руководителей клубных формирований учреждений культуры «Планета талантов» - 5,0
«Проведение районного фотоконкурса для детей инвалидов «Мир вокруг такой прекрасный»» - 1,5
«Проведение торжественного мероприятия и концерта, посвященного окончанию Второй мировой войны» - 16,6 

2.6.2. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области молодежной политики на территории Серышевского района»
Плановый объем финансирования подпрограммы из средств районного бюджета на 2022 год составляет 1006,0 тыс. рублей.
За отчетный период финансирование составило 586,0 тыс. рублей, что составляет 58,25 % от плана. Из них израсходовано – 472,8 тыс. рублей. 
Денежные средства направлены на мероприятия:
«Проведение мероприятия, в рамках районного штаба волонтеров #МыВместе» - 3,9 тыс. рублей 
«Поощрение членов Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» - 20,0 тыс. рублей;
«Проведение акции «Вам, любимые!», посвященной Международному женскому дню» - 4,2 тыс. рублей;
«Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню защитника Отечества» - 1,2 тыс. рублей
«Проведение районного молодежного форума «Встреча поколений» - 21,2
«Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»» - 4,8
«Проведение районных мероприятий, посвященных Дню Победы» - 14,6
«Проведение торжественного мероприятий, в рамках празднования Дня медицинского работника» - 7,7
«Проведение летних оздоровительных площадок для детей «группы риска» из неблагополучных семей при домах культуры района» - 353,7
«Проведение смены «Шанс» для детей и подростков, состоящих на учете в ОМВД России по Серышевскому району, КДН и ЗП» - 23,2
«Проведение районной акции «Ленточка-триколор» - 0,3
«Участие в Фестивале «серебряных» волонтеров Амурской области «Молоды душой» - 15,1
«Проведение районного «Квиза» посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом» - 2,9

 
2.6.3. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Серышевского района»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2022 год составляет:      
-«Мероприятие в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма» - 1000,0 тыс. рублей – местный бюджет.
За отчетный период финансирование составило 891,5 тыс. рублей, что составляет 89,15 % от плана. 
Из них израсходовано – 855,6 тыс. рублей в том числе:

«Участие в региональном фестивале среди трудовых коллективов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - 22,3 тыс. рублей;	
«Проведение лыжных гонок в рамках проведения XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2022»» - 53,2 тыс. рублей;
«Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет XXXVI областной сельской комплексной Спартакиады» - 8,8 тыс. рублей;
«Проведение районного турнира по волейболу среди мужских команд памяти Героя Советского Союза Ермоленко П.И.» - 12,0 тыс. рублей;
«Участие в соревнованиях по волейболу в зачет XXXVI областной сельской комплексной Спартакиады» - 18,2 тыс. рублей;
«Проведение районного Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих» - 8 тыс. рублей;
«Участие во Всероссийском студенческом фестивале «Спортивная студенческая ночь» - 0,7 тыс. рублей;
«Участие в соревнованиях по хоккею в зачет XXXVI областной сельской комплексной Спартакиады» - 39,5 тыс. рублей;
«Участие в соревнованиях по мини-футболу (футболу) среди команд общеобразовательных организаций Амурской области в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» - 12,0 тыс. рублей.
«Региональный Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Амурской области - 4,3
«Участие в соревнованиях по гандболу в зачет XXXVI областной сельской комплексной Спартакиады» - 8,8
«Проведение районных соревнований по стрельбе, в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) – 2,1
«Участие в 11-ом Открытом Чемпионате и первенстве Республики Бурятии по тайскому боксу» - 34,3
«Проведение районного Фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений» - 7,3
«Участие в соревнованиях по футболу в зачет XXXVI областной сельской комплексной Спартакиады» - 12,7
«Проведение районных соревнований по шахматам, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» - 1,3
«Проведение межмуниципальных соревнований по волейболу среди мужских команд и женских команд, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне» - 9,7
 «Участие в XI Спартакиаде пенсионеров Амурской области под девизом «За активное долголетие» - 16,7
«Участие в региональном Фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных учреждений» - 12,9
«Проведение районного турнира по мини-футболу среди юношей памяти воинов-интернационалистов» - 3,6
 «Проведение районных соревнований по мини-футболу среди подростков «Золотой колосок-2022»» - 5,7
«Подведение итогов районного фотоконкурса ВФСК ГТО «Движение вверх!», среди трудовых коллективов района» - 1,0
«Приобретение спортинвентаря» - 41,5
«Участие в соревнованиях по русской лапте в зачет XXXVI областной сельской комплексной Спартакиады» - 7,8
«Проведение XXII районной сельской Спартакиады» - 90,0
«Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне на приз главы Серышевского района» - 13,4
 «Участие в финале XXXVI областной сельской комплексной Спартакиады» - 241,7
«Проведение районных соревнований среди инвалидов Серышевского района» - 1,0
«Проведение районных соревнований по мини-футболу среди взрослого населения Серышевского района» - 4,5
«Проведение межмуниципального турнира по шахматам, посвященного празднования Дня физкультурника» - 0,4
«Проведение районных соревнований по мини-футболу среди детских команд «Загрузи себя футболом – Мы вместе!» - 4,2
«Участие в XXI Спартакиаде инвалидов Амурской области» - 1,8
«Участие в Амурском фестивале «Загрузи себя футболом – Мы вместе!» среди детских команд на приз Губернатора Амурской области – 4,9
«Участие в соревнованиях по мини-футболу в зачет XXXVII областной сельской комплексной Спартакиады» - 5,5
«Участие в финальных соревнованиях по мини-футболу в зачет XXXVII областной сельской комплексной Спартакиады» - 14,4
«Проведение Всероссийского дня бега «Кросс нации-2022» - 4,7
«Участие в IX Спартакиаде среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Амурской области под девизом: «Шанс для каждого!» - 9,5 
«Проведение районного конкурса ЭССЕ «Быть здоровым модно!» приуроченного ко Дню физкультурника» - 1,0
«Проведение районного Фестиваля чемпионов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - 5,1
«Приобретение спорт. инвентаря» - 108,5

2.7. Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Серышевском районе на 2014-2025гг»

          Плановый годовой объем финансирования программы составил 247444,307 тыс. рублей. 
- федеральный бюджет 119001,748 тыс. рублей;
- областной бюджет 94419,662 тыс. рублей;
- местный бюджет 34022,897 тыс. рублей.
2.7.1. Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности жилищно-коммунального обслуживания населения» 
1) На 01.10.2022 года из областного бюджета была распределена субсидии на возмещение части затрат (недополученных доходов), возникших в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения Серышевского района Амурской области теплоснабжающим предприятиям в размере  38 195,502 тыс. рублей из них: 
1. ООО «Тепловик» в размере 1372,667 тыс. рублей;
2. ООО «ЖКХ Восток» в размере 1134,110 тыс. рублей;
3. ООО «Амуртеплосервис» 1650,648 тыс. рублей;
4. ООО «Поиск Партнер» 678,970 тыс. рублей;
5. ИП Сазанов А.Н. 6438,27346 тыс. рублей
6. ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 26920,834 тыс. рублей.
7. Материальные затраты на исполнение государственных полномочий 0,00 тыс. рублей.  
2) Из районного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2022-2023 годы профинансировано 3 152,709 тыс. рублей, были выполнены следующие мероприятия:
	№ п/п
	МО
	Наименование мероприятий
	Всего
	Районное софинансирование
	Местное софинансирование

	Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
	
	

	1
	Озерненский сельсовет 
	Межбюджетный трансферт Озерненскому сельсовету на приобретение котла в с. Белоногово марки КВр-0,25 (1 шт.)
	125532,00
	118000,00
	7532,00

	2. 
	Пгт Серышево 
	Приобретение и замена котлов №1,2 КВр 1,1 на котельной №1 
	374801,00
	359809,00
	14992,00

	
	
	Приобретение дробилки ДО-1 на котельную №3
	728000,00
	700000,00
	28000,00

	
	
	Ремонт центрального коллектора от колодца №1 до колодца №2 по ул. Ленина 
	166400,00
	160000,00
	6400,00

	
	
	Ремонт сетей тепло-водоснабжения от центральных сетей до МКД м водонапорной башни по ул. Ленина (парк)
	4042289,00
	3880597,44
	161691,56

	3.
	Томский сельсовет
	Замена подземной сети водоснабжения от водонапорной башни по ул. Украинская до скважины ЖД с. Томское
	543928,00
	543928,00
	0

	4.
	Полянский сельсовет
	Замена насоса на котельной с Фроловка
	40000,00
	40000,00
	0,00

	
	
	Ремонт стены на котельной с. Борисполь 
	60000,00
	57000,00
	3000,00

	5.
	Аргинский сельсовет
	
	
	1139973,40
	

	6.
	Сосновский сельсовет
	Приобретение центробежного насоса на котельную с. Автономовка (флянцевый)
	22500,00
	22500,00
	150,00

	7.
	Широкологский сельсовет
	Приобретение 2-х котлов КВр-90 кВт
	590000,00
	566400,00
	23600,00

	
	
	Приобретение 2-х дымососов ДН-2,7 и центробежного насоса К-50-32-125 на ведомственные котельные с. Широкий Лог, с. Соколовка
	166600,00
	160000,00
	6666,00

	8.
	Казанский сельсовет
	Приобритение котлов КВр-1,25(2 шт.) на котельную №1 с. Казанка
	1180000,00
	1121000,00
	59000,00

	
	ИТОГО:
	
	118 000,00
	
	



3) Из областного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2022-2023 годы профинансировано 11 426,04030 тыс. рублей, софинансирование из местных бюджетов составило 381,63666 тыс. рублей, были выполнены следующие мероприятия
	Наименование муниципального образования, мероприятия
	Потребность в бюджетных средствах, рублей
	Примечание
	Экономия областных бюджетных средств

	
	Всего
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Озерненский сельсовет с. Озерное приобретение котла марки КВр-0,63
	608 265,00
	571 769,10
	36 495,90
	ИСПОЛНЕНО
	 

	2
	Озерненский сельсовет с. Белоногово приобретение котла марки КВр-0,25
	305 280,00
	286 963,20
	18 316,80
	ИСПОЛНЕНО
	 

	3
	Бурение скважины с. Томское Томского сельсовета 
	10 894 131,96
	10 567 308,00
	326 823,96
	ИСПОЛНЕНО
	

	ИТОГО
	11 807 676,96
	11 426 040,30
	381 636,66
	 
	



2.7.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Серышевском районе»
1. На 01.10.2022 года было профинансировано из бюджета района на обеспечение дорожной деятельности:
- в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования 2 376,630 тыс. рублей;
- в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктах поселений 7 436,249 тыс. рублей. 
- управлению ГО и ЧС г. Свободного за несение дежурств период работы ледовой переправы через реку Зея, перечислено 120,000 тыс. рублей; 
- обустройство остановок для школьных маршрутов, а также освещение дорожно-уличной сети населенных пунктов: из областного бюджета профинансировано 1 341,278 тыс. рублей, из районного бюджета 41,482 тыс. рублей; 

2.7.3. Подпрограмма «Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования в Серышевском районе» 
На 01.10.2022 года было профинансировано из бюджета района на следующие мероприятия:
- 4 216,260 тыс. рублей МУП «Автомобилист» Серышевского района на возмещение частичного покрытия убытков от основного вида деятельности;
- приобретение автомобильного транспорта (лизинг) предоплата (аванс) из областного бюджета профинансировано 3 046,192 тыс. рублей, из районного бюджета было выделено 94,212 тыс. рублей.
2.7.4. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  Амурской области в 2019-2025 годах» 
На 2022 год министерством жилищно-коммунального хозяйства Амурской области доведены лимиты на строительство 35-ти квартирного дома ст. Арга и на приобретение жилых помещений будет профинансировано 124 696,134 тыс. рублей, из них: 
- федеральный бюджет 118 775,456 тыс. рублей;
- областной бюджет 4 620,678 тыс. рублей;
- районный бюджет 1300,00 тыс. рублей
1. Между администрацией Серышевского района и ООО «Союз» заключен муниципальный контракт № 01233000225220000240001 на приобретение в собственность муниципального образования Серышевский район недвижимого имущества (35-ти благоустроенных квартир), созданных в будущем, для обеспечения жилыми помещениями граждан по программе» Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Амурской области на период 2019-2025 годов» от 25.04.2022 года. Строительство МКД общей площадью 1141,4 кв. м., на сумму 111 413,938 тыс. рублей из них:
 - федеральный бюджет 106 957,381 тыс. рублей;
- областной бюджет 3 342,418 тыс. рублей;
- районный бюджет 1 114,139 тыс. рублей.
На 01.10.2022 года профинансирован аванс в размере 44% - 490,221 тыс. рублей из них: 
- федеральный бюджет 47 551,469 тыс. рублей;
- областной бюджет 980,442 тыс. рублей;
- районный бюджет 490,221 тыс. рублей. 
На 01.10.2022 года приобретены квартиры на вторичном рынке - 1 889, 616 тыс. рублей, приобретена 1 квартира площадью 48,2 кв. м.:
- федеральный бюджет 1 814,031 тыс. рублей;
- областной бюджет 56,688 тыс. рублей;
- районный бюджет 18,897 тыс. рублей.
2.7.5. Подпрограмма «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019-2025 года в Серышевском районе Амурской области»
2.7.6. Подпрограмма «Чистая вода»
2.7.7. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2014-2025 годы
1. На реализацию подпрограммы было профинансировано 704,108 тыс. рублей из них:
- федеральный бюджет 226,292 тыс. рублей;
- областной бюджет 177,816 тыс. рублей;
- местный бюджет 300,000 тыс. рублей. 
Сертификат реализован, молодая семья приобрела дом с земельным участком на территории пгт Серышево, общей площадью  47,1 кв. м. 
На финансовое обеспечение государственных полномочий АО по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям из областного бюджета на материальные затраты на исполнение государственных полномочий профинансировано 0,084 тыс. рублей. 
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