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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении муниципальных программ        
Серышевского района 
в январе-сентябре 2021 года



1. Финансирование муниципальных программ  
За период январь-июне 2021 года на территории Серышевского района осуществлялась реализация 7 муниципальных программ, в их составе 22 подпрограмма, с плановым объемом финансирования 3261972,883 тыс. рублей.
Фактическое финансирование и выполнение программных мероприятий в январе-сентябре 2021  года приведено в таблице:

	Источники
финансирования
	Плановый объем финансирования, тыс. руб.
	Фактически профинансировано (кассовое исполнение бюджета)
	Фактически
выполнено

	
	
	тыс. руб.
	% от плана
	тыс. руб.
	% от плана

	ВСЕГО
	3261972,883
	1675667,690
	51,36
	1675414,260
	51,36

	в т.ч.
	
	
	
	
	

	Федеральный бюджет
	270502,934
	82532,149
	30,51
	82532,149
	30,51

	Областной бюджет
	2543581,775
	1300539,672
	51,13
	1300539,669
	51,13

	Местные бюджеты
	447888,174
	292595,869
	65,31
	292342,442
	62,27

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



По характеру решаемых задач в Серышевском районе действуют следующие категории программ:
экономические программы (3) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств  бюджета Серышевского района составляет 64,24 %;
социальные программы (3) – на них приходится 23,73 % общего лимита  средств местного бюджета;
программы жилищно-коммунальной инфраструктуры (1) – их удельный вес в общем лимите финансирования всех программ из средств  районного бюджета составляет 12,02 %.
По итогам за январь-сентябрь 2021 года все муниципальные программы профинансированы в объеме 51,36 % от планового лимита финансирования, установленного на 2021 год.
2. Основные результаты выполнения муниципальных программ
за период январь-сентябрь 2021 года




2.1. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Серышевском районе на 2014-2025 годы».
Плановый объем финансирования программы из средств бюджетов всех уровней на 2021 год составляет 1863,642 тыс. рублей, из областного – 1782,625 тыс. рублей, из местного – 81,016 тыс. рублей. Итоговое исполнение составляет 43,79%.
Денежные средства  израсходованы  на реализацию мероприятий:
-«Организация и проведение конкурсов, акций, организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках ярмарках» - 16,36 тыс. рублей. 
	В июне был проведен конкурс на выдачу субсидии, связанных с приобретением оборудования в целях развития и модернизации производства товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства в результате, которого шесть субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидию на общую сумму 799 914,36 рублей. Получателями субсидии было обновлено оборудование: холодильные витрины, насосы, стоматологическая установка, весы, кондиционер. Одним из получателей данной поддержки был открыт дополнительный вид деятельности со значительным увеличением рабочих мест.
17 сентября объявлен очередной конкурс на вышеуказанную субсидию, итоги которого будут подведены в октябре.

  2.2. Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области культуры, молодежной политики и спорта на территории Серышевского  района  на  2014-2025 годы».
Плановый годовой объем финансирования программы составил 76570,01 тыс. рублей. 
-9522,49 тыс. рублей – областной бюджет.
-67047,52 тыс. рублей – местный бюджет. 
Фактически профинансировано в отчетном периоде 45170,31 тыс. рублей. 
Фактически выполнено в отчетном периоде 44916,88 тыс. рублей.
Фактическое исполнение – 58,66 % от плана.
Данная муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы.

2.2.1. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области культуры на территории Серышевского района». 
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 74470,01 тыс. рублей.
-9522,49 тыс. рублей – областной бюджет.
-64947,52 тыс. рублей – местный бюджет. 
           Мероприятия, на которые запланировано финансирование:
-«Развитие дополнительного образования детей» - 8756,0 тыс. рублей.
-«Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера» - 11541,22 тыс. рублей.
- «Библиотечное обслуживание» - 14920,0 тыс. рублей.
-«Расходы на обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» - 3405,80 тыс. рублей.
-«Развитие культуры и искусства» - 35846,99 тыс. рублей в т.ч.:
-«Капитальное вложение в объекты муниципальной собственности» - 9817,0 тыс. рублей.
-«Финансовое обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» - 33,00 тыс. рублей.
За период январь-сентябрь 2021 года фактическое исполнение составило 43361,38 тыс. рублей, что составляет 58,23 % от плана.

            Их них израсходовано на мероприятия -75,77 тыс. рублей в том числе:
«Проведение районного конкурса на изготовление иллюстрированных самодельных книг «Книжный бум!»» - 4,35 тыс. рублей;
«День работника культуры» - 12,3 тыс. рублей;
«Награждение лучших организаций в области культуры в рамках трудовых соревнований 2020 года на церемонии открытия районной доски почета» - 6 тыс. рублей;
«Проведение семинара-практикума для работников культуры» - 1 тыс. рублей;
«Проведение поздравительной акции в честь Дня работника скорой помощи» - 1,7 тыс. рублей;
«Мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг» - 3,2 тыс. рублей;
«Выездные мероприятия в рамках Всероссийской акции "Поем двором"» - 0,7 тыс. рублей;
«Проведение отчетного концерта МБУДО ДМШ пгт Серышево» - 0,6 тыс. рублей;
«Проведение районного праздника, посвященного Дню защиты детей "Яркие краски лета!"» - 9,8 тыс. рублей;
«Районный фестиваль самодеятельного народного творчества "Улыбнись, Россия!", посвященного Дню России» - 9 тыс. рублей;
«Проведение торжественных мероприятий, в рамках празднования Дня медицинского работника» - 3 тыс. рублей;
«Чествование Заслуженного работника культуры РФ Мекшун Т.И.» - 1,1 тыс. рублей;
«Организация питания творческих коллективов» - 23,1 тыс. рублей.


2.2.2. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области молодежной политики на территории Серышевского района».
Плановый объем финансирования подпрограммы из средств районного бюджета на 2021 год составляет 970,0 тыс. рублей.
За отчетный период финансирование составило 527,5 тыс. рублей, что составляет 54,38 % от плана. Из них израсходовано – 332,76 тыс. рублей. 
Денежные средства направлены на мероприятия:
«Выплаты компенсации за найм жилого помещения» - 46,43 тыс. рублей;
«Дарите женщинам цветы», посвященной Международному женскому дню» - 3,6 тыс. рублей;
«Проведение награждения Волонтерского корпуса Серышевского района в рамках трудовых соревнований за 2020 год на церемонии открытия районной доски почета» - 3 тыс. рублей;
«Детские оздоровительные площадки для детей "группы риска" из неблагополучных семей» - 311,32 тыс. рублей;
«Районный фотоконкурс "В фокусе - детство" для детей с ограниченными возможностями» - 2,4 тыс. рублей;
«Районный патриотический фестиваль-конкурс творческого искусства в онлайн-формате "Белые журавли"» - 8,0 тыс. рублей;
«Районный фотоконкурс "Редкий кадр"» - 4,44 тыс. рублей.

2.2.3. Подпрограмма «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта на территории Серышевского района».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет:      
-«Мероприятие в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма» - 1130,0 тыс. рублей – местный бюджет.
За отчетный период финансирование составило 1028,0 тыс. рублей, что составляет 90,9 % от плана. 
Из них израсходовано – 908,35 тыс. рублей в том числе:
«Турнир по настольному теннису в зачет ХХХV областной сельской комплексной Спартакиады» - 3,37 тыс. рублей;
««Соревнование по хоккею в зачет ХХХV областной комплексной Спартакиады» - 86,46 тыс. рублей в т. ч. транспортные расходы – 32 тыс. рублей»;
«Межрайонный турнир по хоккею с шайбой среди мужчин, посвященного дню защитника отечества» - 18,0 тыс. рублей;
 «Лыжные гонки в рамках проведения ХХХIX открытой Всероссийской массовой лыжни гонки «Лыжня России-2021»» - 26,67 тыс. рублей;
«Районный этап конкурса рисунков Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»» - 1,5 тыс. рублей;
«Участие в Кубке Амурской области по рукопашному бою, посвященному памяти Героя России Бондарева С.С. на призы с/к «Машина» 05.03.2021-07.03.2021 г.» - 71,17 тыс. рублей, в т. ч. транспортные расходы – 28,01 тыс. рублей;
«Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет ХХХV областной сельской комплексной Спартакиады» - 8,59 тыс. рублей;
«Участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»» - 8,88 тыс. рублей;
«Участие в соревнованиях по волейболу среди мужских и женских команд в зачет ХХХV областной сельской комплексной Спартакиады 13.03.2021-14.03.2021 гг» - 22,34 тыс. рублей;
«Участие в соревнованиях по вольной борьбе в зачет XXXV областной сельской комплексной Спартакиады» - 17,2 тыс. рублей;
«Проведение Всероссийской акции "10000 шагов к жизни", приуроченной к Всемирному дню здоровья» - 2,53 тыс. рублей;
«Участие в соревнованиях по гандболу в зачет XXXV областной сельской комплексной Спартакиады» - 12,05 тыс. рублей;
«Участие делегации обучающихся общеобразовательных организаций Серышевского района на мастер-классе российского спортсмена Владимира Минеева» - 32,9 тыс. рублей, в т. ч. транспортные услуги – 20 тыс. рублей;
«Подведение итогов районного конкурса "Уголок ГТО"» - 4,0 тыс. рублей;
«Подведение итогов муниципального фотоконкурса Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)» - 1,0 тыс. рублей;
«Участие в Чемпионате и первенстве НГО по Тайскому боксу, открытого Детско-юношеского фестиваля спортивных единоборств» - 33,72 тыс. рублей;
«Проведение межмуниципального соревнования по шахматам, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 8 мая 2021 года.» - 10,2 тыс. рублей;
«Проведения легкоатлетической эстафеты 9 мая 2021г» - 13,76 тыс. рублей; 
«Участие в региональном фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных учреждений» - 31,46 тыс. рублей;
«Проведение Всемирной акции велогонки, посвященной Дню защиты детей» - 3,56 тыс. рублей;
«Проведение Всемирной акции велогонки, посвященной Всемирному Дню велосипедиста» - 34,0 тыс. рублей;
«Районные соревнования по мини-футболу среди подростков "Золотой колосок-2021"» - 6,44 тыс. рублей;
«Организация и проведение летней профильной смены "Мы готовы к ГТО", для подростков II и III ступени» - 64,98 тыс. рублей;
«Районный конкурс профессионального мастерства среди специалистов в области физической культуры и спорта Серышевского района» - 7,0 тыс. рублей;
«Районный фотоконкурс "Я выбираю спорт", приуроченного ко Дню физкультурника» - 3,0 тыс. рублей;
«Районный конкурс эссе "Что для тебя физкультура?", приуроченного ко дню физкультурника» - 4,0 тыс. рублей;
«Организация и проведение смены "Шанс" для детей и подростков, состоящих на учете в ОМВД по Серышевскому району, КДН и ЗП» - 30,6 тыс. рублей;
«Соревнования по минифутболу» - 23,55 тыс. рублей;
«Проведение Всероссийского дня бега "Кросс нации - 2021"» - 0,6 тыс. рублей;
«Приобретение спортивного оборудования для спортзала с. Поляна» - 407,15 тыс. рублей    

2.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района в 2014-2025 годы».
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района в 2014-2025 годы» на 2021 год запланировано 3405,216 тыс. рублей. Исполнение составляет  98,24% 
По подпрограмме «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Серышевского района» на 2021 год запланировано 3362,216 тыс. рублей, из которых: 3155,216 тыс. рублей – из областного бюджета, 207,0 тыс. рублей -  из районного бюджета. Из них исполнено в отчетном периоде 3312,431 тыс. рублей, из которых: 3155,216 тыс. рублей – из областного бюджета, 157,215 тыс. рублей - из районного бюджета: 
на приобретение и обслуживание видеокамер- 9,631 тыс.руб.;
на организацию и проведение сборов для юношей 10 классов-50,0 тыс. рублей (из районного бюджета);
на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций - 3252,800 тыс.руб. (3155,216- из областного бюджета, 97,584 тыс.руб.-из районного бюджета):
· ремонт пожарной сигнализации и оборудование системой оповещения и управления эвакуацией при ЧС в МАОУ СОШ № 1 пгт Серышево имени С. Бондарева;
·  монтаж ПОС и системы оповещения и управления сигнализацией в филиале МАОУ СОШ № 1 пгт Серышево имени С. Бондарева СОШ с. Украинка;
·  оборудование системой оповещения и управления эвакуацией при ЧС в МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево;
· оборудование системой оповещения и управления эвакуацией при ЧС филиала МАОУ СОШ № 2 пгт Серышево  СОШ с. Лермонтово;
·  демонтаж ограждения и монтаж и установка металлического ограждения в МАОУ СОШ с. Новосергеевка;
·  ремонт системы видеонаблюдения в МАОУ СОШ с. Озерное;
· ремонт системы видеонаблюдения в филиале МАОУ СОШ с. Озерное ООШ ст. Арга;
·  ремонт системы видеонаблюдения и приобретение оборудования для системы видеонаблюдения (жесткий диск для видеорегистратора)) в МАОУ СОШ с. Сосновка имени Д.В.Агафонова;
·  ремонт системы видеонаблюдения в МАОУ СОШ с. Томское;
· ремонт АПС в филиале МАОУ СОШ с. Томское СОШ с. Фроловка;
· ремонт АПС и оборудование системой оповещения и управления    эвакуацией при ЧС в филиале МАОУ СОШ с. Томское ООШ            с. Лебяжье;
· ремонт системы видеонаблюдения в МДОАУ детский сад «Солнышко» с. Томское;
· ремонт АПС в МДОАУ детский сад №7 пгт Серышево; 
По подпрограмме «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов на территории Серышевского района» запланировано 43 тыс. рублей из районного бюджета, из них в отчетном периоде исполнено 33 тыс.руб. на приобретение в районную детскую библиотеку:
· информационно- тактильный знак (2 шт.) -21 тыс.рублей;
· знак «парковка для инвалидов» (1 шт.)-4,750 тыс.рублей;
· тактильный знак пиктограмма (13 шт.)-6,955 тыс.рублей;
· информационная наклейка (2 шт.)-200 рублей;
· информационная наклейка (1 шт.)-95 рублей; 

2.4.     Муниципальная программа «Развитие АПК  и   противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в Серышевском районе на 2014-2025 годы»

В рамках муниципальной программы   на 2021 год запланировано 15 604,429 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета  8 444,6617тыс. руб., и  7 159,767 тыс. руб. из районного бюджета. Исполнение составляет 25,96%.
1. По мероприятию «Поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории района» на 2021 год запланировано 572,55495 тыс. рублей:   полностью из областного бюджета.  Из них профинансировано в отчетном периоде 297,01054 тыс.руб на отлов, транспортировку  и содержание 10 безнадзорных собак. 
2. По мероприятию «Мониторинг произрастания дикорастущей конопли и ее уничтожения на землях сельхозназначения, землях, прилегающих к сельскохозяйственным объектам, и на заброшенных участках механизированным, химическим и ручным способами» на 2021 год запланировано и профинансировано 476,0 тыс.руб. только из районного бюджета, фактически выполнено 475,99999 тыс.руб. Уничтожено произрастание дикорастущей конопли на 182,7 га.
3. По мероприятию «Организация и проведение мероприятий по развитию агропромышленного комплекса» запланировано в отчетном периоде 2 339,767 тыс.руб. (100% из районного бюджета), из них исполнено 1 039,2934 тыс.руб., в т.ч: 
 -на 315,767 тыс.руб. на проведение мероприятий по реализации муниципальной программы;
-на 155,07272 тыс. руб. произведены выплаты субсидии на поддержку начинающих фермеров (в части возмещения части затрат на приобретение силоса и сенажа для содержания  поголовья крупного рогатого скота молочного и/или  мясного направления продуктивности в КФХ) ИП Давтян А.А. и ИП ГКФХ Савчук И.С.;
       -на 568,45388 тыс. руб. произведены выплаты субсидии на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, вносимых под кормовые культуры ООО «МиС Агро» и колхозу «Новосергеевский».
       4. По мероприятию «Поддержка животноводства» произведены выплаты субсидии на возмещение части затрат на приобретение медикаментов и/или ветеринарных препаратов на 500,000 тыс.руб. ООО «МиС Агро» (из запланированных 500,000 тыс.руб. из районного бюджета).
5. По подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Серышевского района»  запланировано 11 716,107 тыс. руб.,  исполнено в отчетном периоде 1 739,000 тыс. рублей (100% средства районного бюджета) в том числе:
 - по мероприятию «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Серышевского района» в рамках данной подпрограммы проведено и использовано – 1223,000 тыс. рублей (запланировано 9 726,107 тыс.руб.);
- по мероприятию «Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, разработка и корректировка нормативов градостроительного проектирования, установление границ и территориальных зон сел по Серышевскому району» и исполнено в отчетном периоде 516,000 тыс.руб. (запланировано 1 990,000 тыс.руб.).
В целом по  муниципальной программе "Развитие АПК и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами в Серышевском районе на 2014 - 2025 годы" за 9 мес. 2021 г. фактически исполнено 4 051,304  тыс. руб. или  26,0 %  запланированного.  
 
2.5. Муниципальная программа «Развитие образования Серышевского района на 2014-2025 годы» 
Плановый объем финансирования программы на 2021 год составляет 694188,4 тыс. рублей:
-42444,4 тыс. рублей – федеральный бюджет.
-447296,4 тыс. рублей – областной бюджет.
-204447,6 тыс. рублей – местный бюджет.
Фактически профинансировано в отчетном периоде 509799,6 тыс. рублей, что составило 73,43 %  от плана.
Данная муниципальная программа включает в себя 5 подпрограмм.

2.5.1.Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет:
645,0 тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено и фактически исполнено 428,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет  66,44 % от плана.

2.5.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 625645,1  тыс. рублей:
-24725,0 тыс. рублей – федеральный бюджет.
- 413055,8 тыс. рублей - областной бюджет.
- 187864,3 тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период на реализацию подпрограммных мероприятий выделено 469754,1 тыс. рублей:
- 17582,0 тыс. рублей – федеральный бюджет. 
- 310671,0 тыс. рублей - областной бюджет.
- 141501,1 тыс. рублей - местный бюджет.
Фактическое исполнение – 469754,1 тыс. рублей, что составило 75,08 % от плана.
На реализацию основного мероприятия «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»  плановое финансирование составило – 569401,7 тыс. рублей:
-24725 тыс. рублей – федеральный бюджет.
-369352,3 тыс. рублей – областной бюджет.
-175324,4 тыс. рублей – местный бюджет.
Фактическое исполнение – 425242,2 тыс. рублей, что составило 74,68 % от плана.
Денежные средства запланированы на реализацию следующих мероприятий:
- выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования – 11027,5 тыс. рублей из областного бюджета;
-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 390608,7  тыс. рублей. 
- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений дошкольного образования – 49718,4 тыс. рублей.
- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений начального, основного, дополнительного образования – 118047,1 тыс. рублей.

2.5.3. Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 52127,5  тыс. рублей:
- 17719,4 тыс. рублей – федеральный бюджет.
- 34240,6 тыс. рублей - областной бюджет.
- 167,5 тыс. рублей - местный бюджет.
За отчетный период исполнение составило 29697,0 тыс. рублей
– 7351,8 тыс. руб. из федерального бюджета;
 –22209,7тыс. руб. из областного бюджета;
– 135,5 тыс. руб. из местного бюджета;
Фактическое исполнение составляет  56,96 % от плана.
Денежные средства были направлены на выполнение мероприятий:
- реализация прав и гарантий на государственную поддержку отдельных категорий граждан – 28316,8 тыс. рублей;
- мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей – 55,6 тыс. рублей.
- частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – 1324,6 тыс. рублей.
2.5.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Амурской области на 2014-2025 годы».
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет  15880,8  тыс. рублей – местный бюджет, из них:
- «Обеспечение функций исполнительных органов  власти» - 5296,6  тыс. рублей – местный бюджет.
-«Обеспечение деятельности оказания услуг муниципальных учреждений» - 10584,2  тыс. рублей 
За период январь-сентябрь 2021 года финансирование и фактическое исполнение составило 9975,4 тыс. рублей, что составляет 62,81 % от плана. Денежные средства направлены на реализацию основных мероприятий. 

2.6. Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, развитие транспортной системы, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Серышевском районе на 2014-2025гг».
Плановый годовой объем финансирования программы составляет-392279,264  тыс. рублей из них:
- федеральный бюджет – 228058,534 тыс. рублей 
- областной бюджет- 129406,652  тыс. рублей;
- местный бюджет – 34814,078  тыс. рублей.
Профинансировано  за  отчетный период 143043,411  тыс. рублей,  что составило 36,46 % от плана.
2.6.1. Подпрограмма «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надёжности жилищно-коммунального обслуживания населения»
На 01.10.2021 года из областного бюджета была распределена субсидии на возмещение части затрат (недополученных доходов), возникших в результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для населения Серышевского района Амурской области теплоснабжающим предприятиям в размере  42 583,46256 тыс. рублей из них: 
ООО «Тепловик» в размере 1 861,680 тыс. рублей;
ООО «ЖКХ Восток» в размере 1 302,428 тыс. рублей;
ООО «Амуртеплосервис» 1 849,54172 тыс. рублей;
ООО «Поиск Партнер» 2 068,10442 тыс. рублей;
ИП Сазанов А.Н. 6 868,62579 тыс. рублей
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 28 630,32263 тыс. рублей.
Материальные затраты на исполнение государственных полномочий 2,760 тыс. рублей.  
На ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 гг., супругов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 гг.,  из районного бюджета было профинансировано 27, 353 тыс. рублей:
- произведен ремонт системы отопления жилого дома по адресу пгт Серышево ул. Ленина д.36.
Из районного бюджета на подготовку к отопительному периоду 2021-2022 годы выполнено 7 152,76371 тыс. рублей, были выполнены следующие мероприятия:

	№ п/п
	МО
	Наименование мероприятий
	Районное софинансирование

	Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"

	1
	Новосергеевский сельсовет 
	Замена дымовой трубы (Д350)
	190 476,00

	2
	Большесазанский сельсовет
	Приобретение котла КВр-0,6
	571 400,00

	3
	Полянский сельсовет
	Монтаж ж/б лотков тепловой сети 
	135 238,00   

	
	
	Ремонт кровли на котельной с. Поляна
	500 000,00

	
	
	Ремонт теплотрассы (ДК)
	1 142 250,00

	
	
	Ремонт участка тепло-водопроводной сети от котельной до администрации (ТК8-ТК9)
	1 100 000,00

	4
	Лермонтовский сельсовет 
	Бурение мелкотрубного колодца 
с. Лермонтово
	34 286,00

	5
	Фроловский сельсовет
	 Приобретение котлов марки КВр 0,6 (2шт)
	780 952,00

	
	
	Ремонт котельной с. Борисполь 
	171 042,75

	
	
	Приобретение ДЭС 
	42 740,50

	6
	Томский сельсовет
	Приобретение дымососа ДН-3,5Пр-1500 об.мин./с эл. двигателем 3,0 кВт (1 шт.) на котельную с. Белогорка
	33 000,00


	
	
	Приобретение дымососа ДН-6,3 Пр-1500 об.мин./с эл. двигателем 5.5 кВт (2 шт.) на котельную с. Томское
	145 200,00


	
	
	Приобретение погружного фекального насоса Иртыш 
	129 395,70

	7
	Сосновский сельсовет
	Приобретение глубинных насосов и электро-оборудования на водонапорную башню (2шт)
	149 934,10

	
	
	Ремонт теплотрассы 
	500 000,00

	8
	Украинский сельсовет 
	Ремонт участка тепло-водопроводной сети от участка №3 д.28 до 32 ул. Юбилейная 
	475 920,00

	9
	Аргинский сельсовет
	Ремонт теплотрассы ТК6-ТК5 (80п.м) ст. Арга
	1 000 000,00

	10
	Лебяжьевский сельсовет
	Приобретение электродвигателя 
	19 000,00

	11
	пгт Серышево
	Устройство 3-х автоматизированных колонок ул. Советская, Горького, Вокзальная
	

	
	
	Ремонт водопровода МКД по ул. Некрасова 2Г
	31 928,66

	
	ИТОГО:
	
	7 152 763,71



2.6.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Серышевском районе»
На 01.10.2021 года было профинансировано из бюджета района на обеспечение дорожной деятельности:
- в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования 1 833,50731 тыс. рублей;
- в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктах поселений 5 934,3296 тыс. рублей. 
- перечислен межбюджетный трансферт Аргинскому сельсовету в связи с обустройством ледовой переправы через реку Зея, с. Веденовка, в размере 420,000 тыс. рублей;
- на развитие системы предупреждения опасного поведения участков дорожного развития (экспертиза дорог) из районного бюджета было перечислено 57,00 тыс. рублей; 
- управлению ГО и ЧС г. Свободного за несение дежурств период работы ледовой переправы через реку Зея, перечислено 110,000 тыс. рублей.
Из резервного фонда Правительства Амурской области поступило 17 000 000,00 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог пострадавших от паводковых вод.
В рамках выполнения программных мероприятий муниципальной подпрограммы БДД выполнены работы по изготовлению и монтажу пешеходного ограждения по улице Украинская, с. Томское, всего профинансировано 724,000 тыс. рублей из них:
- областной бюджет 702,26490 тыс. рублей;
- районный бюджет 21,73510 тыс. рублей.  
На осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения и сооружения на них фактически профинансировано в размере 16 095,485 тыс. рублей, из них, областной бюджет 15 612,6203 тыс. рублей, местный бюджет 482,8647 тыс. рублей из них выполнено: 
- ремонт асфальтно-бетонного покрытия 640 пог.м. в с. Поляна ул. Школьная в размере 7 821,511 тыс. рублей из них: областной бюджет 7 586,86560 тыс. рублей, местный бюджет 234,64540 тыс. рублей;
- ремонт асфальтно-бетонного покрытия 300 пог.м. в с. Бочкаревка, ул. Набережная в размере 3 383,308 тыс. рублей из них: областной бюджет 3 281,80873 тыс. рублей, местный бюджет 101,49927 тыс. рублей;
- ремонт асфальтно-бетонного покрытия 445 пог.м. в с. Бочкаревка, ул. Заводская в размере 3 141,019 тыс. рублей из них: областной бюджет 3 046, 78840 тыс. рублей, местный бюджет 94,23060 тыс. рублей;
- ремонт асфальтно-бетонного покрытия 350 пог.м. в с. Томское, ул. Новая в размере 1 749,647 тыс. рублей из них: областной бюджет 1 697,15757 тыс. рублей, местный бюджет 52,48943 тыс. рублей.

2.6.3.Подпрограмма «Организация и развитие пассажирского транспорта общего пользования в Серышевском  районе»  
На 01.10.2021 года было профинансировано из бюджета района на следующие мероприятия:
- 5 010,764 тыс. рублей МУП «Автомобилист» Серышевского района на возмещение частичного покрытия убытков от основного вида деятельности;
- приобретение автомобильного транспорта (лизинг) предоплата (аванс) из областного бюджета профинансировано 2 496,21822, из районного бюджета было выделено 418,00263 тыс. рублей.
2.6.4. Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей на территории Серышевского района» 
На 01.10.2021 года израсходовано: 
- федеральный бюджет 56 905,452 тыс. рублей;
- областной бюджет 1 173,305 тыс. рублей;
- районный бюджет 586,66339 тыс. рублей.
Приобретено 18 жилых помещений общей площадью 781,0 кв.м.
Жилье приобретено в с. Васильевка, пгт Серышево, с. Марково, с. Пригородное. 
Подпрограмма «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2019-2025  года в Серышевском районе Амурской области»
Подпрограмма «Чистая вода»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2014-2025 годы.
На реализацию подпрограммы было профинансировано 1 173 375,00 тыс. рублей из них:
- федеральный бюджет 692,89699 тыс. рублей;
- областной бюджет 185,47801 тыс. рублей;
- местный бюджет 295,000 тыс. рублей. 
Сертификат планируется реализовать до 24.10.2021 год.   
[bookmark: _GoBack]На финансовое обеспечение государственных полномочий АО по постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям из областного бюджета на материальные затраты на исполнение государственных полномочий профинансировано 0,16829 тыс. рублей.  

2.7. Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Серышевского района на 2015-2025 годы».
Плановый годовой объем финансирования составляет 216283,480 тыс. рублей, из них:
-163130,526 тыс. рублей из областного бюджета. 
- 53152,954  тыс. рублей из местного бюджета.
  Фактически профинансировано в отчетном периоде 153985,076 тыс. рублей. 
Фактическое исполнение – 153985,076 тыс. рублей, что составило 71,19 %  от плана. 
2.7.1. Подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Серышевского района»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 113153,262 тыс. рублей.
- 61800,308 тыс. рублей – областной бюджет.
- 51352,954 тыс. рублей – местный бюджет. 
За период январь-сентябрь 2021 года финансирование составило 75321,312 тыс. рублей. Фактическое исполнение составляет 66,56 % от плана.
Денежные средства направлены на реализацию основных мероприятий подпрограммы:
2.7.2. Подпрограмма «Повышение эффективности использования муниципального имущества Серышевского района»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 23014,063  тыс. рублей. 
-21214,063 тыс. рублей – областной бюджет.
- 1800,00 тыс. рублей – местный бюджет.
За отчетный период профинансировано и выполнено  20929,711 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 90,94 % от плана. 
2.7.3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Серышевском районе»
Плановый объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 80116,155  тыс. рублей:
-80116,155 тыс. рублей – областной бюджет.

За период январь-сентябрь 2021 года на реализацию программных мероприятий профинансировано и исполнено – 57734,053  тыс. рублей, Фактическое исполнение составило 72,06 %.








начальник отдела экономического развития,                                    
труда и потребительского рынка                                                           В.В.Жданова








